## BASE GENERAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [23 empty] | Código: EI-F16
Versión: 7
Fecha: 15/06/2023
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | NUMERO REPROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD - ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE REQUIERE ACTUALIZAR EL RIESGO Y/O CONTROLES |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | LA ACCION FUE EFECTIVA | ESTADO DE LA ACCION | <
[8 empty] | SI / NO | DESCRIPCION DEL RIESGO IMPACTADO Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA
DE- AC61 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de participacion ciudadana y control social | 2025-06-18 | Incumplimiento al plan de participación ciudadana vigencia 2025 | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | No se realizó a tiempo la reprogramación de la actividad (rendición de cuentas) con ajuste formal en el plan institucional de participación ciudadana. | Actualizar y publicar el plan de participación ciudadana en su vesión 2.0, reprogramando la actividad de rendición de cuentas. | Corrección | Profesional de Participacion Ciudadana | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 1 plan de participacion actualizado y publicado | 1 | 2025-08-04 | Para el mes de julio se realizo la actualización del Plan de Participacion Ciudadana V2 dentro del menu "Participa", en el cual se actualizó la fecha de la realización de la audiencia publica de rendicion de cuentas que se llevará a cabo para el segundo semestre de la vigencia. | Cumplida |  | 2025-09-17 | Cristhian Padilla | Se evidencia que, Cumplio con el Actualizacion, publicacion y socializacion del plan de participación ciudadana en su vesión 2.0, con la observacion que la socializacion fue interna y no para todo el IDT, ademas fue realizada de manera extemporanea el dia 29 de agosto, cuando el compromiso era de fecha 4 de julio de 2025. | Si | Evaluada por la ACI
DE- AC61 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de participacion ciudadana y control social | 2025-06-18 | Incumplimiento al plan de participación ciudadana vigencia 2025 | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | No se contempló un plan de contingencia en caso de no contar con un enlace asignado, lo que debilitó la ejecución de la acción. | Documentar como una leccion aprendida el incumplimiento a la accion establecida con el fin de evitar que esto se vuelva a presentar | Acción correctiva | Profesional de Participacion Ciudadana | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Formato de lecciones aprendidas diligenciado | 1 | 2025-12-01 | Se realizó la identificación de le leccion aprendida resultado del incumplimiento a la actividad formulada inicialmente, para evitar que se presente nuevamente esta situación. | Cumplida | 1 | 2025-12-18 | Joan Sánchez Suárez | Se logra evidenciar el formato de lecciones aprendidas con fecha del 20 de noviembre de 2025, en tema de Cumplimiento oportuno de la rendición de cuentas y gestión anticipada de requisitos externos. Dando cumplimiento a lo establecido en esta acción correctiva | Si | Evaluada por la ACI
DE- AC61 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de participacion ciudadana y control social | 2025-06-18 | Incumplimiento al plan de participación ciudadana vigencia 2025 | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | No se contempló un plan de contingencia en caso de no contar con un enlace asignado, lo que debilitó la ejecución de la acción. | Taller de co-creación sobre rendición de cuentas con la Veeduria Distrital implementando la circular 004. | Acción correctiva | Profesional de Participacion Ciudadana | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Ayuda de Memoria | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Con Corte - En Ejecución
DE- AC62 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de participacion ciudadana y control social | 2025-06-18 | Documento de caracterización de usuarios y grupos de valor de la entidad está desactualizado. | Actualización Documentos del SIG | No | N/A | Falta de revisión periódica establecida para el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor. | Actualizar y publicar el documento de caracterización con información reciente y validada, incluyendo variables sociodemográficas, necesidades, expectativas y canales de comunicación preferidos. | Corrección | Subdirección de Planeación, Profesional de Participacion Ciudadana, Atencion a la ciudadania y procesos misionales | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1 documento de caracterizacion de usuarios actualizado y publicado | 1 | 2025-10-01 | EL dia 31 de julio se ealizo la actualización del documento de Caracterizacion de Usuarios y Grupos de Valor, el cual relaciona las necesidades y expectivas por proces misional, variables sociodemográficas y canales de comunicación preferidos. https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-09/CARACTERIZACIÓN%20DE%20USUARIOS%20Y%20GRUPOS%20DE%20VALOR%2031072205.pdf | Cumplida |  | 2025-12-19 | Joan Sánchez Suárez | En los documentos aportados para el cumplimiento de esta acción se logra evidenciar la Caracterización de Usuarios y Grupos de Valor del IDT de fecha 31 de julio de 2025 en su versión No. 5, de igual forma se ingreso a la intranet del IDT identificando el documento debidamente publicado. | Si | Evaluada por la ACI
DE- AC62 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de participacion ciudadana y control social | 2025-06-18 | Documento de caracterización de usuarios y grupos de valor de la entidad está desactualizado. | Actualización Documentos del SIG | No | N/A | Falta de revisión periódica establecida para el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor. | Establecer anualmente como actividad dentro del plan de acción de MIPG la revisión y actualización del documento de caracterización que incluya recolección de datos, análisis y validación de los grupos de valor. | Acción correctiva | Subdirección de Planeación, Profesional de Participacion Ciudadana, Atencion a la ciudadania y procesos misionales | 2025-07-01 | 2026-01-30 | 1 Plan de accion con la actividad de revisión de la caracterización | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
CDI-AC03 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera posibles incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Organización de Archivo | No | N/A | La omisión en la foliación, la ausencia de testigos documentales y la falta de la hoja de control de los expedientes, se debe a que estas tareas se estaban realizando exclusivamente durante el proceso de transferencias documentales y no en el desarrollo procesal de los expedientes. | Realizar la Organización de los Expedientes incluyendo los testigos, hoja de control y foliacion correcta | Corrección | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2025-10-30 | Siete (7) expedientes revisados con hojas de control, testigos documentales y foliacion: 003-2024 013-2024 014-2024 008/2025 011/2025 001/2023 004/2023 | 7 | 2025-10-31 | A corte 31 de octubre se efectuo la elaboracion de las hojas de control, testigos documentales y foliacion de los siguientes expedientes: 003-2024 013-2024 014-2024 008/2025 011/2025 001/2023 004/2023 | Cumplida |  | 2025-12-22 | Joan Sánchez Suárez | De acuerdo a lo reportado por el proceso se escogen para revisión las hojas de control de los expediente 001/2023, 014/2024, 011/2025 y 008/2025. Cumpliendo efectivamente con la aplicación de esta acción al evidenciar las hojas de control dentro de los expedientes. | Si | Evaluada por la ACI
CDI-AC03 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera posibles incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Organización de Archivo | No | N/A | La omisión en la foliación, la ausencia de testigos documentales y la falta de la hoja de control de los expedientes, se debe a que estas tareas se estaban realizando exclusivamente durante el proceso de transferencias documentales y no en el desarrollo procesal de los expedientes. | Realizar un segumiento cuatrimestral a los expedientes de la oficina y verificar que cumplan con la normatividad legal de archivo. | Acción correctiva | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2026-05-30 | Numero de expedientes activos ------------------------ Numero de expedientes con seguimiento archivistico | 100% | [8 empty] | En ejecución
CDI-AC04 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de alertas por parte del responsable de la Subdirección de Planeación en la verificación de la formulación y frecuencia del formato de hoja de vida de los indicadores. | Realizar mesa de trabajo con la Subdireccion de Planeacion con el fin de subsanar el reporte de los indicadores de la vigencia 2024 | Corrección | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2025-09-15 | Mesa de trabajo realizada Entregable: Acta | Uno (1) | 2025-09-30 | Se llevo a cabo mesa de trabajo el dia 19 de agosto del 2025 con la subdireccion de planeacion en la cual se efectuo la revisión de las hojas de vida de los dos indicadores: 1.Porcentaje de asuntos instruidos en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno. 2. Porcentaje de procesos evaluados en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno. | Cumplida |  | 2025-12-22 | Joan Sánchez Suárez | En los documentos aportados por el proceso se logra evidenciar acta de la mesa de trabajo de fecha 19 de agosto de 2025, en la cual se realizó la revisión de los indiciadores de: Porcentaje de asuntos instruidos en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno y Porcentaje de procesos evaluados en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno. Dando cumplimiento a esta acción. | Si | Evaluada por la ACI
CDI-AC04 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de alertas por parte del responsable de la Subdirección de Planeación en la verificación de la formulación y frecuencia del formato de hoja de vida de los indicadores. | Realizar el seguimiento de acuerdo con la frecuencia establecida en la hoja de vida y generar las alertas correspondientes en caso tal que se vea afectada la formulacion y cumplimiento del indicador | Acción correctiva | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2026-06-30 | Dos (2) alertas generadas Entregable: Correo Electronico | Dos (2) | [8 empty] | En ejecución
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Realizar la verificación y corrección de las inconsistencias evidenciadas en el reporte de los indicadores del proceso 1-Porcentaje satisfacción del cliente interno frente a los programas de bienestar, capacitación y SG-SST (Mensual) 2- Ejecución Plan Institucional de Capacitación (Trimestral) 3- Promedio de calificación de los funcionarios en las capacitaciones formales realizadas en cumplimiento PIC (Anual). 4- Ejecución de las Fases de Rediseño Institucional (Anual). | Corrección | Profesional de Talento Humano Profesional Subdireccion de Planeación | 2025-10-10 | 2025-10-31 | Numero de indicadores corregidos / Numero de indicadores identificados | 1 | 2025-11-05 | 1. En respuesta a la observación realizada por la Oficina de Control Interno (OCI), se procedió a corregir la información en la hoja de vida del indicador "Porcentaje de satisfacción del cliente interno frente a los programas de bienestar, capacitación y SG-SST". En el reporte correspondiente al mes de diciembre, se registraron un total de 77 funcionarios encuestados, de los cuales 69 manifestaron estar satisfechos. Adicionalmente, se comunicó a la Subdirección de Planeación la situación de sobre ejecución detectada en el cumplimiento de la meta, solicitando la corrección pertinente en la fórmula utilizada en Excel. 2. Se llevó a cabo una acción correctiva que consistió en la consolidación de la información reportada, reduciendo los seguimientos de 11 a 4, dado que el reporte es de carácter trimestral. Asimismo, se efectuaron ajustes en los análisis correspondientes al indicador. En relación con el reporte de enero, se indicó que, conforme a la normativa vigente, los planes de capacitación deben firmarse a más tardar el 31 de enero de cada año, por lo que no corresponde reportar información hasta que se cumpla esta condición. 3. Como parte de las acciones correctivas, se creó una carpeta denominada "Promedio de calificación de los funcionarios en las capacitaciones formales realizadas en cumplimiento del Plan de Inversiones en Capacitación (PIC)", en la cual se incorpora la evidencia del indicador correspondiente. 4. En lo concerniente a la acción correctiva del indicador "Ejecución de las Fases de Rediseño Institucional (Anual)", a partir de febrero de 2024, se procedió a la eliminación del indicador conforme al correo enviado desde la Subdirección Corporativa. Teniendo en cuenta lo anterior se informó a la OCI y a la Subdirección de Planeación. | Cumplida |  | 2025-12-22 | Joan Sánchez Suárez | Una vez verificada la corrección de las inconsistencias identificadas en la Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano a los indicadores de: 1-Porcentaje satisfacción del cliente interno frente a los programas de bienestar, capacitación y SG-SST (Mensual) 2- Ejecución Plan Institucional de Capacitación (Trimestral) 3- Promedio de calificación de los funcionarios en las capacitaciones formales realizadas en cumplimiento PIC (Anual). 4- Ejecución de las Fases de Rediseño Institucional (Anual). Se logra evidenciar el ajuste respectivo, dando asi cumplimiento a lo establecido en esta acción | Si | Evaluada por la ACI
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Realizar mesa de trabajo con el área de Tecnología para validar el mecanismo tecnológico que permita asegurar la disponibilidad de la información. | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano Profesional Subdireccion de Planeación Área de Tecnología | 2025-10-10 | 2026-01-31 | Acta mesa de trabajo realizada | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Verificar mensualmente el reporte de los indicadores del proceso de Talento Humano mediante comunicación escrita (correo electrónico) dirigida al líder designado en la mesa de trabajo por la Subdireccion de Planeacion y el Area de Tecnologia | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano | 2025-10-10 | 2025-12-31 | Numero de (reporte)correos enviados / Numero de (reporte)correos programados | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Realizar mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación para la apropiación del SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano Profesional Subdireccion de Planeación | 2025-10-10 | 2026-02-28 | Acta mesa de trabajo realizada | 1 | [8 empty] | En ejecución
GTH-AC53 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia que dentro de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, con enfoque en el reconocimiento de las personas transgénero como sujetos de derechos y deberes, reconociendo sus capacidades, logros y aptitudes, se contemplan actividades que no son efectivas, que no aportan al objetivo planteado o resultan ineficaces considerando que están desactualizadas respectos de normas o lineamientos que las regulan, esto conlleva a una falta de pertinencia y alineación con el enfoque diferencial y de derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Debilidad en la formulación de las actividades del Plan | Ajustar los contenidos del anexo técnico de Personas Trans del Plan Estrategico de Talento Humano conforme a la Directiva 005 de 2021 y la Política Pública LGBTI. | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano | 2025-10-15 | 2026-01-31 | Anexo tecnico ajustado | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GTH-AC53 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-10-01 | Se evidencia que dentro de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, con enfoque en el reconocimiento de las personas transgénero como sujetos de derechos y deberes, reconociendo sus capacidades, logros y aptitudes, se contemplan actividades que no son efectivas, que no aportan al objetivo planteado o resultan ineficaces considerando que están desactualizadas respectos de normas o lineamientos que las regulan, esto conlleva a una falta de pertinencia y alineación con el enfoque diferencial y de derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Debilidad en la formulación de las actividades del Plan | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Estratégico de Talento Humano especificamente el anexo técnico de Personas Trans, debidamente ajustado y actualizado conforme con la normativa vigente | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano | 2025-10-15 | 2026-01-31 | Acta realizada en el Comité de MIPG | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GJC-AC70 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Inadecuada supervisión y aplicación del procedimiento de foliación y control documental, conforme a los procedimientos establecidos de gestión de archivo institucional | Realizar la verificación y corrección de foliación en los expedientes activos de la vigencia 2024 mediante matriz donde se relacionen las modificaciones, siguiendo el procedimiento archivístico institucional. | Corrección | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | Número de expedientes verificados y corregidos / Total de expedientes revisados | Matriz actualizada | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC70 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Inadecuada supervisión y aplicación del procedimiento de foliación y control documental, conforme a los procedimientos establecidos de gestión de archivo institucional | Establecer una revisión trimestral por parte del proceso para verificar el cumplimiento del procedimiento archivístico de los expedientes de la vigencia 2024 - 2025. | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1/01/2026 | 30-06-2026 | 2 Informes trimestrales de revisión de expedientes. | 2 | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC71 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció que los expedientes contractuales no contienen de manera completa y adecuada los documentos indicados por el IDT para el manejo documental de expedientes contractuales, lo que genera incumplimientos al Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-I18 V2 (18-11-2024), por no seguir los lineamientos allí establecidos para la conformación, control y seguimiento de los expedientes contractuales, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de conocimiento en lo contemplado en el Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-118 V2 | Realizar una (1) sensibilización al personal de apoyo documental, supervisores y apoyo a a supervisión sobre la correcta aplicación del Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-I18 V2 | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | 1 acta de reunión de la jornada de sensibilización. | 1 | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC71 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció que los expedientes contractuales no contienen de manera completa y adecuada los documentos indicados por el IDT para el manejo documental de expedientes contractuales, lo que genera incumplimientos al Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-I18 V2 (18-11-2024), por no seguir los lineamientos allí establecidos para la conformación, control y seguimiento de los expedientes contractuales, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de conocimiento en lo contemplado en el Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-118 V2 | Enviar un reporte mensual mediante correo electrónico al Jefe de la Oficina Jurídica por parte del gestor documental de la Oficina, correspondiente a la entrega del avance de los documentos contractuales por parte de las áreas | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | 4 reportes | 4 | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC72 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidencio la no publicación de la documentación asociada a la ejecución contractual de los contratos de prestación de servicios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y en los expedientes físicos, lo cual impide verificar el cumplimiento de los objetos y obligaciones contractuales, incumpliendo lo dispuesto el Manual para la Supervisión e Interventoría, lo cual puede causar sanciones disciplinarias para los supervisores designados y va en contra vía de los lineamientos de publicidad y transparencia para la contratación pública. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Falta de apropiación de los supervisores y apoyo a la supervisión frente a lo dispuesto al Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Proyectar y remitir un Comunicado Oficial dirigido a los supervisores y apoyo a la supervisión con información orientada a sensibilizar la adecuada ejecución contractual y lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría, haciendo especial enfasis en la documentación que debe reposar en la plataforma SECOP II | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 2025-12-31 | 1 Comunicado oficial | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GJC-AC73 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenciaron contratos, cuyo plazo de ejecución ya finalizó, que no requieren liquidación o no tienen pendientes obligaciones postcontractuales, sin acta de cierre, tanto en el expediente físico como en el SECOP II, lo cual contraviene lo indicado en la Circular Externa 005 de 2024 expedida por Colombia Compra Eficiente relacionada con el Cierre de Expedientes Contractuales, lo cual no garantiza la transparencia y acceso a la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de control en el seguimiento de los cierres de expedientes contractuales y desconocimiento de la Circular Externa 005 de 2024 | Realizar una verificación y corrección de los expedientes que estan sin acta de cierre contractual en los expedientes de la vigencia 2024 y primer semestre 2025, mediante matriz actualizada con el link de SECOP para verificación del estado del expediente | Corrección | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | Número de expedientes contractuales verificados y cerrados/ Total de expedientes contractuales revisados | Matriz actualizada | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC73 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenciaron contratos, cuyo plazo de ejecución ya finalizó, que no requieren liquidación o no tienen pendientes obligaciones postcontractuales, sin acta de cierre, tanto en el expediente físico como en el SECOP II, lo cual contraviene lo indicado en la Circular Externa 005 de 2024 expedida por Colombia Compra Eficiente relacionada con el Cierre de Expedientes Contractuales, lo cual no garantiza la transparencia y acceso a la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de control en el seguimiento de los cierres de expedientes contractuales y desconocimiento de la Circular Externa 005 de 2024 | Realizar a través de un comunicado oficial una socialización de la Circular Externa 005 de 2024 – Colombia Compra Eficiente con el fin de reiterar a los encargados de la ejecución contractual de las diferentes dependencias, los lineamientos para el cierre de expedientes contractuales. | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 2025-12-31 | 1 Comunicado oficial | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GJC-AC74 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció en un proceso contractual la aprobación de garantías con plazos, no contemplados en la minuta contractual, ni en los pliegos de condiciones, pero si indicados en los estudios previos, lo cual desatiende lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta manera el criterio de coherencia y el principio de planeación, así como inseguridad jurídica en los procesos contractuales. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de revisión detallada por parte de los abogados encargados de la aprobación de las garantías frente a los documentos contractuales rectores del proceso. | Realizar una (1) capacitación técnica a los funcionarios responsables de la revisión y aprobación de garantías, contemplado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y las buenas prácticas de coherencia documental, por parte de los intermediarios de seguros de la entidad | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | Listado de asistencia y presentación de la Capacitación Técnica. | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC29 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.2: se observó que el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 6 del 04/04/2025, no tiene el acta de aprobación por parte de la Alta Dirección; lineamiento del numeral 9.3. Revisión por la dirección del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado por una posible falta de control de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); lo que resta autoridad institucional y obligatoriedad al manual, exponiendo a la entidad al debilitamiento de la gobernanza de seguridad de la información. | Otro | Si | No aplica | Desconocimiento del flujo de aprobación requerido para el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información según el MSPI, | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información para su aprobación. | Corrección | Edwin Beltran | 2025-11-01 | 2026-01-31 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GT-AC29 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.2: se observó que el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 6 del 04/04/2025, no tiene el acta de aprobación por parte de la Alta Dirección; lineamiento del numeral 9.3. Revisión por la dirección del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado por una posible falta de control de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); lo que resta autoridad institucional y obligatoriedad al manual, exponiendo a la entidad al debilitamiento de la gobernanza de seguridad de la información. | Otro | Si | No aplica | Desconocimiento del flujo de aprobación requerido para el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información según el MSPI, | Realizar la lista de chequeo de los documentos del MSPI que deben ser presentados al comité cuando se actualicen o aplique. | Acción correctiva | Edwin Beltran | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Documento con la lista | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC30 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.4: gestionar la designación de un responsable del MSPI con un equipo de apoyo dependiente de un área estratégica distinta a la de Tecnología; de conformidad con el Anexo 1 de la Resolución 02277 de junio de 2025, numeral 7.2.3. Roles y responsabilidades. | Otro | No | No aplica | ausencia de lineamientos internos o acto administrativo que definan la estructura y dependencias responsables del MSPI conforme a la Resolución 02277 de 2025. | Sugerir a la alta dirección la designación de un responsable del MSPI con un equipo de apoyo dependiente de un área estratégica distinta a la de Tecnología; de conformidad con el Anexo 1 de la Resolución 02277 de junio de 2025 y el resultado de la auditoria. | Corrección | Edwin Beltran | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Documento radicado a la alta dirección y la subdirección de planeación | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC31 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación - Numeral 2.7: no se evidenciaron los documentos de Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad; revisados y aprobados por la Alta Dirección; solicitados en el numeral 7.3.2. Valoración de los riesgos de seguridad de la información y 7.3.3. Plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado posiblemente por fallas en el proceso de control documental; lo que expone a la entidad a inefectividad en el SGSI, a amenazas no mitigadas y a sanciones por incumplimiento de lineamientos obligatorios del MSPI del MinTIC, afectando la reputación institucional. | Otro | No | No aplica | No se presentó ante el comité institucional de gestión y desempeño la Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con apoyo a la Subdireccion de Planeación Metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información, Análisis y evaluación de riesgos, Declaración de aplicabilidad, para su aprobación. | Corrección | Edwin Beltran | 2025-11-01 | 2026-01-31 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GT-AC31 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación - Numeral 2.7: no se evidenciaron los documentos de Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad; revisados y aprobados por la Alta Dirección; solicitados en el numeral 7.3.2. Valoración de los riesgos de seguridad de la información y 7.3.3. Plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado posiblemente por fallas en el proceso de control documental; lo que expone a la entidad a inefectividad en el SGSI, a amenazas no mitigadas y a sanciones por incumplimiento de lineamientos obligatorios del MSPI del MinTIC, afectando la reputación institucional. | Otro | No | No aplica | No se presentó ante el comité institucional de gestión y desempeño la Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad | Presentar anualmente ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño el Análisis y evaluación de riesgos y Declaración de aplicabilidad, | Acción correctiva | Edwin Beltran | 2025-11-01 | 2026-12-01 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC32 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.6: ausencia de avance en la gestión con la Subdirección de Gestión Corporativa para adquirir un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), que cumpla con la normatividad archivística del Archivo General de la Nación y esta se integre a los lineamientos del MSPI. | Otro | No | No aplica | La Subdirección de Gestión Corporativa se encuentra implementando el SGDEA, para dar cumplimiento con la normatividad archivística del Archivo General de la Nación y se integre a los lineamientos del MSPI | Socializar con la Subdirección Corporativa el hallazgo y solicitar dar respuesta. | Mejora continua | Edwin Beltran | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Documento radicado a la Subdirección Corporativa | 1 | [8 empty] | En ejecución
GDC-AC38 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Falta de publicación en SECOP II de los documentos de supervisión de los convenios CTO 194-2025 y CTO 211-2025, en el periodo auditado. | Supervisión | No | No aplica | Ausencia de un mecanismo sistemático y documentado de revisión y reporte de los convenios en SECOP II. | Incluir para la vigencia 2026 en el contrato del abogado de la SDC la obligación de apoyar con el seguimiento mensual de los convenios, verificando la documentación publicada en SECOP II. | Acción correctiva | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2026-01-15 | 2026-01-30 | Minuta firmada del contrato | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GDC-AC38 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Falta de publicación en SECOP II de los documentos de supervisión de los convenios CTO 194-2025 y CTO 211-2025, en el periodo auditado. | Supervisión | No | No aplica | Ausencia de un mecanismo sistemático y documentado de revisión y reporte de los convenios en SECOP II. | Diseñar una matriz y realizar un seguimiento semestral por parte de la Subdirección para verificar el cargue de los documentos de los convenios en SECOP II que realiza la Oficina Jurídica. | Acción correctiva | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Matriz de seguimiento | 2 | [8 empty] | En ejecución
GDC-AC39 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | No aplica | Debilidades en la trazabilidad de soportes, fórmulas y medios de verificación | Completar la información faltante en las fichas de los indicadores del proceso: - Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios prestados - Modelos de gestión turística local implementados | Corrección | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2025-12-11 | 2025-12-31 | Ficha del indicador ajustada | 1 | [8 empty] | Con Corte - En Ejecución
GDC-AC39 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | No aplica | Debilidades en la trazabilidad de soportes, fórmulas y medios de verificación | Realizar el reporte trimestral de acuerdo con lo establecido en el instructivo SIG-I02 y generar las alertas correspondientes a traves de correo electronico en caso que se evidencien fallas tanto en el cargue de la informecion en el drive dispuesto por la Subdireccion de Planeación como en la Intranet Institucional | Acción correctiva | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (# de seguimientos ejecutados / # seguimientos programados) * 100 Seguimientos programados 4 | 4 | [8 empty] | En ejecución
Note on L38: Joan Hernando Sanchez Suarez: Nombrar el (los) Indicador(es) que va a ser efecto de actualización.
Note on L39: Joan Hernando Sanchez Suarez: Incluir la periodicidad de los seguimientos.

## Hoja1 (hidden)
Proceso | Dependencia | Origen | Tema Problema | Se Tiene Clasificado el Riesgo | Tipo de acción | Q de Reprogramación | La accion fue efectiva | Estado de la acción | Estado de la acción
Evaluación Institucional | Direccion General | Resultado de auditorías (internas o externa). | Actualización Documentos del SIG | Si | Acción correctiva | 1 | Si | En ejecución | Cerrada
Direccionamiento Estrategico y Planeación | Subdirección de Planeación | Seguimientos realizados por entes de control. | Actualización Sistema de Información | No | Corrección | 2 | No | Terminada | En ejecución
Gestión SIG | Oficina Jurídica | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la ACI. | Capacitación | N/a | Mejora continua | Incumplida | N/A | Vencida | Evaluada por la ACI
Comunicaciones | Oficina Asesorá de Comunicaciones | Resultado de planes, programas y proyectos asignados. | Seguimiento de actividades al interior del proceso |  | Acción preventiva | N/A |  | Reprogramada | Abierta
Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultados de revisiones por la dirección al Sistema Integrado de Gestión -SIG. | Supervisión
Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Mercadeo | Mapas de riesgos: institucional, por proceso y de corrupción. | Organización de Archivo
Gestión de Mercadeo Turistico | Subdireccion de Gestión Corporativa | El seguimiento al comportamiento de las salidas no conforme. | Sistema de Información SI CAPITAL
Gestión de Talento Humano | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado del seguimiento al desempeño de los proveedores. | Otro
Gestión de Bienes y Servicios |  | Seguimiento a la matriz de cumplimiento legal.
Gestión Financiera |  | Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas.
Atención a la Ciudadania |  | El comportamiento de las peticiones, quejas y reclamos – PQRS.
Control Interno Disciplinario |  | Resultado del ejercicio de referenciación competitiva efectuada por los procesos.
Gestión Jurídica y Contractual |  | Desempeño de los indicadores de gestión.
Gestión Documental |  | Resultado de las mediciones de la percepción de la satisfacción de los usuarios (aplica para procesos misionales).
Gestión Tecnologica |  | Ejercicios de autocontrol y autoevaluación.
Gestión de Talento Humano - SST |  | Otro