## Report
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
142 | 2025-09-10 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 168 | 2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL “FORMULARIO NO. 2 - REQUISITOS TÉCNICOS Y CAPACIDAD FINANCIERA INVITACIÓN PÚBLICA IT-1300-2022 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y ARCHIVO – SGDEA” | GESTIÓN INOPORTUNA E INCORRECTA DE LOS OFERENTES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN Y/O SUBSANACIÓN DE LA EAAB-ESP EN LAS INVITACIONES PÚBLICAS | REVISAR Y AJUSTAR LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN (FORMATOS, INSTRUCTIVOS, PROCEDIMIENTOS) DEL PROCESO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL DE LA EAAB-ESP, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN MODIFICADOS | DOCUMENTOS REVISADOS Y AJUSTADOS / DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN | 100 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 2025-10-01 | 2026-04-14 |  | ABIERTA
143 | 2025-12-05 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 170 | 2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS ENTRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y LA MINUTA DE MODIFICACIÓN NO.1 EL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 2-06-25596-2.20805-2024, EN REDUCCIÓN DE CANTIDADES APROBADAS | FALTA DE CONCORDANCIA ENTRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y LA MINUTA RESPECTIVA | REALIZAR CAPACITACIÓN AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS CON RECOMENDACIONES SOBRE LA FORMA EN QUE DEBE RELACIONARSE LA INFORMACIÓN TÉCNICA EN UNA MINUTA DE MODIFICACIÓN | CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN PROYECTADA / CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | ABIERTA
225 | 2025-12-05 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 170 | 2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS ENTRE LO CONTRATADO E INGRESADO AL ALMACÉN EN LO QUE CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2-06-25596-0805-2024 DE LA EAAB-ESP, QUE GENERA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL POR $716.713.240 | INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2-06-25596-0805-2024 | IDENTIFICAR DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA VIGENCIA 2026 DE LA DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO, LA INDEPENDENCIA DE LAS LÍNEAS DE SUMINISTRO Y SERVICIOS, PARA GARANTIZAR QUE CADA COMPONENTE DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO SEA IDENTIFICADO, REGISTRADO Y GESTIONADO DE MANERA SEPARADA | AYUDA DE MEMORIA | MESA DE TRABAJO REALIZADA / AYUDA DE MEMORIA | 100 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO / DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 2025-12-23 | 2026-12-08 |  | ABIERTA
226 | 2025-12-05 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 170 | 2.2.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS ENTRE LO CONTRATADO E INGRESADO AL ALMACÉN EN LO QUE CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2-06-25596-0805-2024 DE LA EAAB-ESP, QUE GENERA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL POR $716.713.240 | INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2-06-25596-0805-2024 | VERIFICAR PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE LA DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2026, EL REGISTRO DE LOS MATERIALES EN EL INVENTARIO Y SU CORRELACIÓN CON LA ENTRADA DE MERCANCÍA, REMISIÓN Y ACTA DE PAGO PARCIAL, A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO 490 GENERADO EN EL MÓDULO MM DE SAP/R3 | DOCUMENTO 490 | NÚMERO DE REMISIONES DEL DOCUMENTO 490/ NÚMERO DE ENTRADAS DE MERCANCÍA INGRESADAS AL ALMACÉN | 100 | GCSM / DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO/ GCGHYA / DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN ACTIVOS FIJOS | 2026-01-15 | 2026-12-08 |  | ABIERTA
227 | 2025-09-10 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 168 | 2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE OFERENTES | INOPORTUNA E INDEBIDA ATENCIÓN DE LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS | REVISAR Y AJUSTAR LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN (FORMATOS, INSTRUCTIVOS, PROCEDIMIENTOS) DEL PROCESO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL DE LA EAAB-ESP, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN MODIFICADOS | DOCUMENTOS REVISADOS Y AJUSTADOS / DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN | 100 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 2025-10-01 | 2026-04-14 |  | ABIERTA
234 | 2025-09-10 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 168 | 2.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE EN LA VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONTRACTUAL ACREDITADA MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA LINKTIC S.A.S., EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA IT-1300-2022 | PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE NO CONCUERDA CON EL RUP | REVISAR Y AJUSTAR LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN (FORMATOS, INSTRUCTIVOS, PROCEDIMIENTOS) DEL PROCESO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL DE LA EAAB-ESP, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN MODIFICADOS | DOCUMENTOS REVISADOS Y AJUSTADOS / DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN | 100 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 2025-10-01 | 2026-04-14 |  | ABIERTA
235 | 2025-12-05 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 170 | 2.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO QUE DERIVARON EN LA SUSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1-06-30100-1125-2023 | SUSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ACTA DE TERMINACIÓN RESPECTO DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO, DEBIDO A LA CONTROVERSIA POR LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATISTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA DE AJUSTES RELACIONADA CON LA BANDA CAMBIARIA. SIN EMBARGO, EL ACTA SE GESTIONÓ EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN | PRESENTAR PARA SEGUIMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA CORPORATIVA DE SERVICIO AL CLIENTE, INFORME DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO TERMINADOS EN LOS ÚLTIMOS (SEIS) 6 MESES, INDICANDO EL ESTADO DE SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN Y DE LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS CONTRACTUALES | INFORME ANTE EL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO | SUBOMITÉS PROGRAMADOS / INFORMES PRESENTADOS EN SESIONES PROGRAMADAS | 100 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE / DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO | 2026-02-03 | 2026-12-08 |  | ABIERTA
236 | 2025-12-05 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 170 | 2.2.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO QUE DERIVARON EN LA SUSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1-06-30100-1125-2023 | SUSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ACTA DE TERMINACIÓN RESPECTO DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO, DEBIDO A LA CONTROVERSIA POR LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATISTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA DE AJUSTES RELACIONADA CON LA BANDA CAMBIARIA. SIN EMBARGO, EL ACTA SE GESTIONÓ EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN | PRESENTAR PARA SEGUIMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA CORPORATIVA DE SERVICIO AL CLIENTE, INFORME DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO A EJECUTAR Y TERMINAR EN EL 2026, INDICANDO EL ESTADO DE SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS CONTRACTUALES | INFORME ANTE EL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO | COMITÉS PROGRAMADOS / INFORMES PRESENTADOS EN SESIONES PROGRAMADAS | 100 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE / DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO | 2026-02-03 | 2026-12-08 |  | ABIERTA
253 | 2025-12-05 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 170 | 2.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA TRAZABILIDAD DE REPORTES E INFORMES DE LOS REGISTROS CONTABLES, PRESUPUESTO Y ENTRADAS DE ALMACÉN DEL CONTRATO MARCO 3-06-11900-1027-2022 | INEXISTENCIA DE REPORTE CONSOLIDADADO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, INGRESOS AL ALMACÉN, REGISTROS CONTABLES, FACTURAS, PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS ACUERDOS MARCO, EN LA FORMA EN QUE FUE REQUERIDA POR EL ENTE DE CONTROL | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS REPORTES DE LOS ACUERDOS MARCO QUE PUEDA GENERAR EL SISTEMA SAP, QUE COMPRENDA: (I) TRAZABILIDAD ENTRE LAS ÓRDENES DE COMPRA, INGRESOS AL ALMACÉN, REGISTROS CONTABLES, FACTURACIÓN Y PAGO; Y (II) DE NO EXISTIR, PRECISAR LA VIABILIDAD DE REALIZAR UN DESARROLLO PARA GENERAR DICHO REPORTE, LOS RECURSOS, TIEMPO Y ACCIONES QUE PARA SE REQUIEREN PARA EL EFECTO | AYUDA DE MEMORIA | MESA DE TRABAJO REALIZADA / AYUDA DE MEMORIA | 1 | SECRETARÍA GENERAL | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | ABIERTA
254 | 2025-09-10 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 168 | 2.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS ENTRE LOS REGISTROS OFICIALES Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA, EN EL ALMACÉN BODEGA LA DIANA DE LA EAAB-ESP | DIFICULTAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS NO EXPLOTADOS Y ACTIVOS FIJOS, SUMADO A LA DIFÍCIL UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS RECIBIDOS EN LA BODEGA LA DIANA | ACTUALIZAR EL FORMATO REPORTE BAJA DE ACTIVOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (PPYE) (MPFA0402F08), INCLUYENDO EL CAMPO DEL NÚMERO DEL ACTIVO DE LA CUENTA DE NO EXPLOTADOS. | FORMATO REPORTE BAJA | FORMATO ACTUALIZADO = 100 | 100 | DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN ACTIVOS FIJOS | 2025-10-01 | 2026-09-10 |  | ABIERTA
255 | 2025-09-10 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 168 | 2.2.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS ENTRE LOS REGISTROS OFICIALES Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA, EN EL ALMACÉN BODEGA LA DIANA DE LA EAAB-ESP | DIFICULTAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS NO EXPLOTADOS Y ACTIVOS FIJOS, SUMADO A LA DIFÍCIL UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS RECIBIDOS EN LA BODEGA LA DIANA | CREAR EL FORMATO DE CONTROL DE BIENES EN LA BODEGA LA DIANA ASOCIADO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN BIENES NO ÚTILES, INSERVIBLES Y ALMACENAMIENTO (MPFA0516P), QUE INCLUYE LOCALIZACIÓN, NÚMERO DE ACTIVO FIJO Y NÚMERO DE ACTIVO OBSOLETO. | FORMATO CONTROL BIENES | FORMATO ACTUALIZADO = 100 | 100 | DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN ACTIVOS FIJOS | 2025-10-01 | 2026-09-10 |  | ABIERTA
256 | 2025-09-10 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 168 | 2.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORAS MN03 Y MN04) FUERA DE OPERACIÓN, SUMINISTRADA POR EL CONTRATO 1-10-26300-1102- 2023 | NO HUBO SUMINISTRO INMEDIATO DE LOS COMPONENTES EN EL PAÍS, LO QUE GENERÓ SU IMPORTACIÓN Y EXTENDIÓ LA INDISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS. | ADELANTAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LAS MOTONIVELADORAS MN03 Y MN04, APLICANDO LOS MECANISMOS CONTRACTUALES DISPONIBLES (GARANTÍAS, PÓLIZAS, RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA) O LAS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDAN, CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LA EAAB-ESP CUENTE CON ÉSTA MAQUINARIA EN CONDICIONES OPERATIVAS | INFORME DE GESTIÓN OPERATIVIDAD MOTONIVELADORAS | (NÚMERO DE MOTONIVELADORAS MN03 Y MN04 EN FUNCIONAMIENTO OPERATIVO / TOTAL DE MOTONIVELADORAS MN03 Y MN04) × 100 | 100 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICA | 2025-09-11 | 2026-06-20 |  | ABIERTA
426 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR VALOR DE $1.162.267.848 | LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA EN ESTADO TERMINADO Y EN TÉRMINO PARA LIQUIDAR, CON SALDO DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR. | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS SALDOS DE LOS ANTICIPOS DE LOS CONTRATOS 1-01-35100-1030-2022 Y 1-01-35100-1354-2023 A CARGO DE LA GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE POR VALOR DE $237 MILLONES, PARA DETERMINAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN. | ESTADO DE AVANCE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO EJECUTADA / TOTAL DEL ANTICIPO | 100 | GERENCIA ZONA 5 | 2025-09-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
427 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR VALOR DE $1.162.267.848 | LA PERMANENCIA DEL SALDO POR AMORTIZAR SE DEBE A QUE, CONFORME AL PROCEDIMIENTO APLICADO EN EL CONTRATO 1-01-25100-1309-2019, LA COMPENSACIÓN DEL ANTICIPO DEBE REALIZARSE CON EL TRÁMITE DE PAGO FINAL, EL CUAL DEPENDE DE LA RADICACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA | REALIZAR LA DEPURACIÓN DEL SALDO EN LA CUENTA CONTABLE DEL CONTRATO NO. 1-01-25100-1309-2019 | ESTADO DE AVANCE DEPURACIÓN DE ANTICIPO | DEPURACIÓN DE ANTICIPO | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 2025-07-01 | 2025-12-30 |  | ABIERTA
428 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR VALOR DE $1.162.267.848 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES EN EL CONTRATO 1-01-25400-1476-2018 QUE IMPIDIERON EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA Y POR ENDE, LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DESCONTANDO EL MISMO PORCENTAJE DE LAS FACTURAS HASTA LOGRAR LA AMORTIZACIÓN TOTAL | IDENTIFICAR LOS CONTRATOS CUYA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN MEDIANTE ACCIÓN CONTRACTUAL PARA DETERMINAR LA GESTIÓN NECESARIA CORRESPONDIENTE A SU DEPURACIÓN O MANEJO. | INFORME | INFORME | 2 | DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
437 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.10 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA GENERADO POR LA CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE FACTURAS DE TASA RETRIBUTIVA POR CUANTÍA DE $351.739 PESOS | NO HUBO TIEMPO SUFICIENTE PARA GESTIONAR INTERNAMENTE EL PAGO DE MANERA MAS EXPEDITA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FACTURA SE RECIBIDO EL 6 DE MARZO Y SE PAGO EL 7 DE MARZO DEL 2024. | SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE PAGO EN LAS FACTURAS DE COBRO DE TASA RETRIBUTIVA DE MANERA QUE NO SE GENEREN INTERESES DE MORA COMO OCURRE CON LA EXIGENCIA DE PAGO PARA EL MISMO DÍA | CARTA EXTERNA | CARTA EXTERNA | 1 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 2025-07-01 | 2026-01-30 |  | ABIERTA
438 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.11 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO AL PAGO DE SANCIÓN E INTERESES MORATORIOS IMPUESTA POR LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ POR INCUMPLIMIENTO A NORMA SANITARIA, POR VALOR DE $1.370.418 | AUSENCIA DE CONTROLES PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN EN EL MARCO DE VISITAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN EL COLEGIO RAMÓN B. JIMENO. | DEFINIR Y FORMALIZAR AL INTERIOR DEL COLEGIO RAMÓN B. JIMENO, UNA RUTA DE ACCIÓN FRENTE A LAS CONDICIONES SANITARIAS EN MATERIA DE INSPECCIONES PREVENTIVAS, CORRECCIONES Y ASEGURAMIENTO DE LA OBSERVANCIA A LOS REQUISITOS NORMATIVOS EN ESA MATERIA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | DOCUMENTO RUTA DE ACCIÓN CONDICIONES SANITARIAS | DOCUMENTO RUTA DE ACCIÓN CONDICIONES SANITARIAS COLEGIO RAMÓN B. JIMENO = 100 | 100 | DIRECCIÓN MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA | 2025-07-01 | 2026-03-01 |  | ABIERTA
439 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.11 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO AL PAGO DE SANCIÓN E INTERESES MORATORIOS IMPUESTA POR LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ POR INCUMPLIMIENTO A NORMA SANITARIA, POR VALOR DE $1.370.418 | AUSENCIA DE CONTROLES PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN EN EL MARCO DE VISITAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN EL COLEGIO RAMÓN B. JIMENO. | ESTABLECER INSTRUCTIVO PARA EL COLEGIO RAMÓN B. JIMENO PARA LA ATENCIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE VISITAS DE LA AUTORIDAD SANITARIA QUE COMPRENDA: CRITERIOS DE ATENCIÓN DE VISITAS; ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CORRECCIÓN; CONTROL DE TIEMPOS DE VERIFICACIÓN Y CORRECCIONES; GESTIÓN OPORTUNA DE RECURSOS ANTE POSIBLES MULTAS; SEGUIMIENTO A PROCESOS SANCIONATORIOS; LECCIONES APRENDIDAS, ENTRE OTROS | INSTRUCTIVO ATENCIÓN VISITAS AUTORIDAD SANITARIA | INSTRUCTIVO ATENCIÓN VISITAS AUTORIDAD SANITARIA AL COLEGIO RAMÓN B. JIMENO = 100 | 100 | DIRECCIÓN MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA | 2025-07-01 | 2026-03-01 |  | ABIERTA
440 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.12 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SANCIONES IMPUESTAS POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE POR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE POR $7.248.676.172 PESOS | INTERPRETACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL RESPECTO DE LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE, LO QUE LLEVÓ A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CUESTIONADAS JURÍDICAMENTE Y, EN CONSECUENCIA, A LA IMPOSICIÓN Y PAGO DE SANCIONES QUE LA EMPRESA CONSIDERA IMPROCEDENTES | DESARROLLAR UNA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS DE LA GCSM QUE PERMITA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS E INSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, EN ARTICULACIÓN CON LA GERENCIA AMBIENTAL | CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN EJECUTADA | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
441 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.13 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE MULTA POR VALOR $ 1.550.920.000 IMPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR HABER FACTURADO POR MÁS DE UN PERIODO EN LA VIGENCIA 2020 CON BASE EN LOS CONSUMOS PROMEDIOS A USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO | IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LECTURAS REALES DE LOS CONSUMOS, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD ESTABLECIDAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO. | HACER SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS QUE SE FACTURAN POR PROMEDIO MEDIANTE EL ÍNDICE DE FACTURACIÓN ESTIMADA MAYOR A 3 VIGENCIAS CONSECUTIVAS (IFEM3VC) PARA TOMAR LOS CORRECTIVOS A QUE HAYA LUGAR EN EL SIGUIENTE PERIODO DE FACTURACIÓN | ÍNDICE DE FACTURACIÓN ESTIMADA MAYOR A 3 VIGENCIAS CONSECUTIVAS (IFEM3VC) | NÚMERO DE ESTIMACIONES MAYORES A 3 VIGENCIAS CONSECUTIVAS EN EL PERIODO VIGENCIA ("I") / NÚMERO TOTAL DE CUENTAS FACTURADAS EN EL PERÍODO VIGENCIA ("I“)] * 100 | 100 | DIRECCIÓN DE APOYO COMERCIAL | 2025-07-01 | 2026-03-31 |  | ABIERTA
442 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.14 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE SALDOS RECÍPROCOS DE LA EAAB-ESP, SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA ANTE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | AUSENCIA O FALENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES | REALIZAR COMO MÍNIMO UNA (1) MESA DE TRABAJO, PARA CONCILIAR LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS RECÍPROCOS CLASIFICADOS POR LA CGN COMO "INCONSISTENCIAS DE REPORTE Y REGISTRO CONTABLE” CON CADA UNA DE LAS 9 ENTIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS NO. 159. | AYUDAS DE MEMORIA DE LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | # DE MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS / UNA MESA DE TRABAJO CON CADA UNA DE LAS 9 ENTIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA | 9 | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
443 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN POR CONVENIOS QUE YA FUERON TERMINADOS Y SIGUEN PRESENTANDO SALDOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 POR VALOR DE $417.755.210 | DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL CONVENIO 2023-1225 IDIPRON QUE HAN IMPEDIDO SUSTENTAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. | GESTIONAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 1225-2023 CELEBRADO CON IDIPRON EN LA QUE SE DETERMINEN LOS VALORES EJECUTADOS Y NO EJECUTADOS QUE PERMITAN LA DEPURACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTE | LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
444 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN POR CONVENIOS QUE YA FUERON TERMINADOS Y SIGUEN PRESENTANDO SALDOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 POR VALOR DE $417.755.210 | NO SE HICIERON LAS CONCERTACIONES NECESARIAS EN LOS COMITÉS TÉCNICOS DEL CONVENIO 2018-1473, CON EL FIN DE ACORDAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE AGUAS DE BOGOTÁ EN RELACIÓN A LOS APORTES DEL IDT. | GESTIONAR SOLICITUD A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL Y A LAS OFICINAS JURÍDICAS DEL IDT, SDA Y AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA ESTABLECER LA RUTA JURÍDICA QUE PERMITA RESOLVER LA CONTROVERSIA CONTRACTUAL CON EL FIN DE LOGRAR LA DEPURACIÓN CONTABLE. | INFORME DE GESTIÓN | INFORME | 3 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
448 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN DEL SALDO REGISTRADO EN LA CUENTA 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, POR VALOR DE $5.764.200 | FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTIDAS ABIERTAS A CARGO DE LA DITG, CON EL FIN DE PODER REALIZAR LA DEPURACIÓN | REVISAR EN SAP LA TOTALIDAD DE PARTIDAS ABIERTAS A CARGO DE LA DITG, CON EL FIN REALIZAR LA RESPECTIVA DEPURACIÓN | PARTIDAS DEPURADAS | PARTIDAS DEPURADAS / TOTAL PARTIDAS REVISADAS X 100 | 100 | DIRECCIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA Y GEOGRÁFICA | 2025-06-16 | 2026-01-30 |  | ABIERTA
449 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN DEL SALDO REGISTRADO EN LA CUENTA 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, POR VALOR DE $5.764.200 | LOS BENEFICIARIOS DE LOS SALDOS A FAVOR NO REALIZARON LA GESTIÓN DE COBRO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, O NO FUE POSIBLE SU UBICACIÓN | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 290101300 A CARGO DE LA GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE POR VALOR DE $5.76 MILLONES, PARA GESTIONAR LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS. | DEPURACIÓN DE SALDOS A FAVOR | SALDOS DEPURADOS / SALDOS POR DEPURAR | 80 | GERENCIA ZONA 4 DIRECCIÓN DE APOYO COMERCIAL | 2025-06-16 | 2025-12-30 |  | ABIERTA
450 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LAS SUBCUENTAS 2901011010, 2901011020, 2901013010, 2901012010, 2901011015, 2901010100 Y 2901013020 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $412.382.470, SIN QUE SE EVIDENCIE SU APLICACIÓN | PORQUE LA CUENTA CONTRATO FUE DADA DE BAJA, EL PREDIO FUE DEMOLIDO, TAPONADO O INACTIVO Y EN CONSECUENCIA, NO ESTA FACTURANDO. | PRESENTAR AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS CONTRATOS QUE A LA FECHA NO ESTÉN FACTURANDO Y DE LAS CUALES HAYA SIDO IMPOSIBLE LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS AL USUARIO. DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS 2901011010, 2901011020, 2901013010 , 2901012010, 2901011015, 2901010100 Y 2901013020 – ANTICIPOS VENTAS DE BIENES | DEPURACIÓN DE SALDOS A FAVOR | SALDOS DEPURADOS / SALDOS POR DEPURAR | 75 | GERENCIAS ZONAS 1, 2, 3, 4 Y 5 DIRECCIÓN APOYO TÉCNICO | 2025-06-16 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
451 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CONVENIOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS QUE SOBRESTIMAN EL SALDO DE LA CUENTA 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN EN $165.326.040 | LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES TOMAN MÁS TIEMPO DEL PACTADO EN EL CONVENIO, DEBIDO A LOS TRÁMITES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CON OTRAS ENTIDADES | EFECTUAR LA GESTIONES NECESARIAS ANTE LA CAR PARA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS 1599 -2016 Y 309-2021 PARA CON FUNDAMENTO EN ELLO REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS A SU FAVOR | SALDO EN CERO DE LA CUENTA RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO | VALOR DE LA CUENTA RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO/VALOR DEPURADO | 100 | DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
452 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, CUYO VALOR ASCIENDE A $351.520.285 | FALTA DE DEPURACIÓN PORQUE LOS SALDOS POR RETENCIÓN EN GARANTÍA NO HAN SIDO AJUSTADOS CORRECTAMENTE | REALIZAR EL TRÁMITE DE REINTEGRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL SALDO DE RETEGARANTÍA DEL CONTRATO NO. 1-15-25100-1180-2017 POR VALOR DE $13.786.603 | SALDO DEPURADO DE LA SUBCUENTA | SALDO DEPURADO DE LA SUBCUENTA | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
453 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.6 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, CUYO VALOR ASCIENDE A $351.520.285 | NO SE ENCUENTRA REFLEJADO LA DEPURACIÓN DEL SALDO EN SAP DE ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL 9/04/2025 | VALIDAR QUE EL SISTEMA SAP REFLEJE EL SALDO REAL DESPUÉS DE LA DEPURACIÓN CONTABLE PARA EL CONTRATO NO. 1-02-25300-920-2007 | DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO | SALDO DEPURADO DE LA SUBCUENTA | 1 | DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
454 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.6 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, CUYO VALOR ASCIENDE A $351.520.285 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN | HACER SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA ZONA 1 QUE EVENTUALMENTE SUPEREN EL TIEMPO LÍMITE PARA SU LIQUIDACIÓN Y PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACUERDO CON EL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | ESTADO AVANCE ELABORACIÓN INFORMES FINALES, PARA CONTRATOS QUE SUPEREN TIEMPO LIMITE DE LIQUIDACIÓN | NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS DE CONTRATOS QUE SUPERARON EL TIEMPO LIMITE DE LIQUIDACIÓN ZONA 1/TOTAL DE CONTRATOS QUE SUPERARON EL TIEMPO LÍMITE DE LIQUIDACIÓN ZONA 1 | 70 | GERENCIA ZONA 1 | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
455 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN PROCESOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES A EXPROPIACIONES POR VALOR DE $7.935.347 | EL IMPUESTO DE BENEFICENCIA LO LIQUIDABA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA CON BASE EN LA FECHA DE LA SENTENCIA, SIN TENER EN CUENTA EL ARTÍCULO 399 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO; MEDIANTE CONCEPTO NO. 202430740 DEL 19/12/2024, LA GOBERNACIÓN ACLARÓ QUE PARA LA LIQUIDACIÓN SE TOMARÁ LA FECHA ÚLTIMA DOCUMENTO (SENTENCIA O ACTA DE ENTREGA). | SOCIALIZAR A LOS APODERADOS DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN, EL CONCEPTO NO. 202430740 DEL 19/12/2024 DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, PARA LA APLICACIÓN RESPECTIVA. | SOCIALIZACIÓN | AYUDA DE MEMORIA DE LA SOCIALIZACIÓN REALIZADA/ AYUDA DE MEMORIA DE LA SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 2025-07-01 | 2025-12-30 |  | ABIERTA
456 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.7 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN PROCESOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES A EXPROPIACIONES POR VALOR DE $7.935.347 | EL REGISTRO DEL TÍTULO TRASLATICIO DE DOMINIO DEBE REALIZARSE DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES A LA ÚLTIMA FECHA QUE CONTENGA EL DOCUMENTO (ACTA DE ENTREGA O SENTENCIA) CON EL FIN DE QUE SE GENERE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE BENEFICENCIA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | DISEÑAR UN TABLERO DE CONTROL PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN EXPROPIACIÓN JUDICIAL, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PARA REGISTRAR OPORTUNAMENTE EL TÍTULO TRASLATICIO DE DOMINIO (SENTENCIA Y ACTA DE ENTREGA) | TABLERO DE CONTROL | TABLERO DE CONTROL | 1 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 2025-07-01 | 2025-12-30 |  | ABIERTA
457 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.8 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO AL PAGO DE SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR UN MONTO TOTAL DE $345.350.000, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA | LITERAL B: ALGUNOS PREDIOS DE LA EAAB-ESP PRESENTAN DEFICIENCIAS EN LA BASE DE DATOS DE LA UAECD, RESPECTO AL TÍTULO O EN EL MODO DE ADQUIRIR, Y SE REQUIERE UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DESDE LOS COMPONENTES TÉCNICO (FÍSICO Y GEOGRÁFICO), JURÍDICO (TÍTULO DE PROPIEDAD, TRADICIÓN), CATASTRAL (CERTIFICACIONES CONFORME AL ESTADO QUE REPORTA ANTE LA UAECD -IGAC), CON EL FIN DE TENER LA CERTEZA DE LA PROPIEDAD Y SU OBLIGACIÓN TRIBUTARIA | LITERAL B: REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LAS MEJORAS QUE REGISTRA LA BASE DE DATOS DE LA UAECD A NOMBRE DE LA EMPRESA, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA EAAB - ESP QUE SE ENCUENTRAN CON INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN. | INFORME SEMESTRAL | INFORME SEMESTRAL | 2 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
458 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.9 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO AL PAGO INTERESES MORATORIOS POR VALOR DE $88.831.920 EN PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES AL PAGO DE LAS SENTENCIAS DE PROCESOS JUDICIALES DE REPARACIÓN DIRECTA | REVISAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO MPFJ0215 PAGO DE CONDENAS | PROCEDIMIENTO MPFJ0215 PAGO DE CONDENAS ACTUALIZADO | DOCUMENTOS ACTUALIZADOS/ DOCUMENTOS A ACTUALIZAR | 1 | GERENCIA JURÍDICA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DIRECCIÓN DE TESORERÍA | 2026-01-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
459 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.1.1.9 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO AL PAGO INTERESES MORATORIOS POR VALOR DE $88.831.920 EN PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES AL PAGO DE LAS SENTENCIAS DE PROCESOS JUDICIALES DE REPARACIÓN DIRECTA | REALIZAR COMO MÍNIMO UNA (1) MESA DE TRABAJO CON EL ÁREA RESPONSABLE DEL PAGO DE SENTENCIAS ASOCIADAS AL HALLAZGO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES CAUSALES DE DEMORAS EN LAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL PAGOS | LISTA DE ASISTENCIA Y AYUDA DE MEMORIA | MESA DE TRABAJO EJECUTADA/ MESA DE TRABAJO CITADA | 1 | GER FINANCIERA DIR TESORERÍA GER SISTEMA MAESTRO, JURÍDICA DIR ANÁLISIS RIESGOS FINANCIEROS | 2025-07-01 | 2026-01-30 |  | ABIERTA
706 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA VIGENCIA 2024 | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y CONTROLES PREVENTIVOS QUE INTEGREN LA GESTIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS EN LOS PROCESOS DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS MULTIVIGENCIA. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DIRECTA (MPEE0112P) PARA INCLUIR UN PASO OBLIGATORIO DE ANÁLISIS Y SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DIRECTA (MPEE0112P) | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | 1 | GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
707 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA VIGENCIA 2024 | SE DESCONOCE LA ESTIMACIÓN DE COMPROMISOS Y GIROS QUE LAS ÁREAS TIENEN RESPECTO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS, RAZÓN POR LA QUE NO SE PUEDEN GESTIONAR RECURSOS DEL CRÉDITO Y GENERAR EL PAGO DE COSTOS FINANCIEROS INNECESARIOS PARA LA EAAB-ESP. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (MPFF0207P) INCLUYENDO EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A CADA ORDENADOR DEL GASTO DE TODAS LAS CUENTAS POR PAGAR A CARGO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y PRECISANDO LA INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN FRENTE A LA PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (MPFF0207P) | NÚMERO DE DOCUMENTOS METODOLÓGICOS ACTUALIZADOS | 1 | GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA - DIRECCIÓN PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
733 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS DE VIGENCIAS FUTURAS | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y CONTROLES PREVENTIVOS QUE INTEGREN LA GESTIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS EN LOS PROCESOS DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS MULTIVIGENCIA. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DIRECTA (MPEE0112P) PARA INCLUIR UN PASO OBLIGATORIO DE ANÁLISIS Y SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DIRECTA (MPEE0112P) | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | 1 | GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES | 2025-06-16 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
734 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.1.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS DE VIGENCIAS FUTURAS | LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS NO CUENTAN POR PARTE DE LAS ÁREAS EJECUTORAS CON EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL, REQUERIDOS EN TIEMPOS, ESTUDIOS PREVIOS Y CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA COMPROMETER LOS RECURSOS APROBADOS Y ALCANZAR LA ETAPA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2024 | ACTUALIZAR EL DOCUMENTO METODOLÓGICO MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN VIGENCIAS FUTURAS EN LA EAAB-ESP INCLUYENDO LOS LINEAMIENTOS Y ALERTAS DE REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS GENERADAS DIRECTAMENTE AL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE, ALINEADAS CON LAS METAS LIDERADAS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO METODOLÓGICO | NÚMERO DE DOCUMENTOS METODOLÓGICOS ACTUALIZADOS | 1 | GER FINANCIERA DIR PRESUPUESTO DIR INVERSIONES DIR RENTABILIDAD, GASTOS Y COSTOS | 2025-06-16 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
768 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN PLANEACIÓN, INFIRIERON EN BAJA EJECUCIÓN DE GIROS Y EN SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR EN EL MACROPROYECTO DE INVERSIÓN NÚMERO 0050 | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y CONTROLES PREVENTIVOS QUE INTEGREN LA GESTIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS EN LOS PROCESOS DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS MULTIVIGENCIA. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DIRECTA (MPEE0112P) PARA INCLUIR UN PASO OBLIGATORIO DE ANÁLISIS Y SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DIRECTA (MPEE0112P) | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | 1 | GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES | 2025-06-16 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
769 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN PLANEACIÓN, INFIRIERON EN BAJA EJECUCIÓN DE GIROS Y EN SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR EN EL MACROPROYECTO DE INVERSIÓN NÚMERO 0050 | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y CONTROLES PREVENTIVOS QUE INTEGREN LA GESTIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS EN LOS PROCESOS DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS MULTIVIGENCIA. | ACTUALIZAR EL DOCUMENTO METODOLÓGICO MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN VIGENCIAS FUTURAS EN LA EAAB-ESP INCLUYENDO LOS LINEAMIENTOS Y ALERTAS DE REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS GENERADAS DIRECTAMENTE AL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE, ALINEADAS CON LAS METAS LIDERADAS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO METODOLÓGICO | NÚMERO DE DOCUMENTOS METODOLÓGICOS ACTUALIZADOS | 1 | GER FINANCIERA GER PLANEAMIENTO DIR PRESUPUESTO DIR INVERSIONES DIR RENTABILIDAD | 2025-06-16 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
783 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS EN LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES EN INVERSIÓN DIRECTA, ASOCIADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y SU EJECUCIÓN | LAS ÁREAS DESCONOCEN LA MANERA EN QUE DEBEN ADMINISTRAR LOS REPORTES GENERADOS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA Y REQUIEREN RECIBIR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANEJO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (MPFF0207P) INCLUYENDO EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A CADA ORDENADOR DEL GASTO DE TODAS LAS CUENTAS POR PAGAR A CARGO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y PRECISANDO LA INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN FRENTE A LA PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (MPFF0207P) | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | 1 | GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA - DIRECCIÓN PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
784 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS EN LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES EN INVERSIÓN DIRECTA, ASOCIADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y SU EJECUCIÓN | LAS ÁREAS DESCONOCEN LA MANERA EN QUE DEBEN ADMINISTRAR LOS REPORTES GENERADOS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA Y REQUIEREN RECIBIR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANEJO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | CREAR Y SOCIALIZAR A LAS ÁREAS EL INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR LIBERADAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (MPFF0207P) | CREACIÓN DEL INSTRUCTIVO Y REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN | NÚMERO DE INSTRUCTIVO Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 1 | GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA - DIRECCIÓN PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
785 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS EN LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES EN INVERSIÓN DIRECTA, ASOCIADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y SU EJECUCIÓN | LAS ÁREAS DESCONOCEN LA MANERA EN QUE DEBEN ADMINISTRAR LOS REPORTES GENERADOS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA Y REQUIEREN RECIBIR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANEJO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES A CARGO DE LA GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO PARA DETERMINAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA SU CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN O MANEJO | DEPURACIÓN SEGÚN ANÁLISIS REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CON MEMORANDO | VALOR DEPURADO DE CXP VIGENCIAS ANTERIORES / SALDO DE LAS CXP VIGENCIAS ANTERIORES SEGÚN ANÁLISIS REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CON MEMORANDO | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
786 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.2 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS EN LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES EN INVERSIÓN DIRECTA, ASOCIADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y SU EJECUCIÓN | LAS ÁREAS DESCONOCEN LA MANERA EN QUE DEBEN ADMINISTRAR LOS REPORTES GENERADOS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA Y REQUIEREN RECIBIR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANEJO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES A CARGO DE LA GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE PARA DETERMINAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA SU CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN Y MANEJO. | DEPURACIÓN SEGÚN ANÁLISIS REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CON MEMORANDO | VALOR DEPURADO DE CXP VIGENCIAS ANTERIORES / SALDO DE LAS CXP VIGENCIAS ANTERIORES SEGÚN ANÁLISIS REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CON MEMORANDO | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE GERENCIAS ZONAS 1, 4 Y 5 | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
787 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.2 | 5 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS EN LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES EN INVERSIÓN DIRECTA, ASOCIADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y SU EJECUCIÓN | LAS ÁREAS DESCONOCEN LA MANERA EN QUE DEBEN ADMINISTRAR LOS REPORTES GENERADOS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA Y REQUIEREN RECIBIR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANEJO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES A CARGO DE LA GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL PARA DETERMINAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA SU CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN O MANEJO | DEPURACIÓN SEGÚN ANÁLISIS REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CON MEMORANDO | VALOR DEPURADO DE CXP VIGENCIAS ANTERIORES / SALDO DE LAS CXP VIGENCIAS ANTERIORES SEGÚN ANÁLISIS REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CON MEMORANDO | 1 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
788 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.2.2 | 6 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS EN LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES EN INVERSIÓN DIRECTA, ASOCIADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y SU EJECUCIÓN | LAS ÁREAS DESCONOCEN LA MANERA EN QUE DEBEN ADMINISTRAR LOS REPORTES GENERADOS DESDE LA GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA Y REQUIEREN RECIBIR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANEJO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES PARA DETERMINAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA SU CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN O MANEJO, FORTALECIENDO EL SEGUIMIENTO DE CONTRATOS EN LOS SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GCA. | ACTA DE SUBCOMITÉ | ACTA/SEGUIMIENTO EN SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GCA | 6 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
830 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA INTERVENTORÍA Y/O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1-01-25400-1499-2019, SUSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CON EL CONSORCIO LA VEREDITA IND | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL | PRESENTAR ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS EN RIESGO DE SINIESTRO AL COMITÉ DE SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO | INFORME/ACTA | INFORME PRESENTADO AL COMITÉ DE SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GCSM | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
831 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DERIVADA DE LA NO CULMINACIÓN DE LOS PENDIENTES CONSIGNADOS EN EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1-01-25400-1595-2023, EVIDENCIANDO UNA GESTIÓN INADECUADA POR PARTE DE LA EAAB-ESP, AL NO CONMINAR AL CONTRATISTA AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POS CONTRACTUALES | INOPORTUNA ATENCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA ATENDER LOS PENDIENTES CONSIGNADOS EN EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1-01-25400-1595-2023 | SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL, ASÍ COMO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 1-01-25400-1595-2023. | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO - DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO | 2025-07-01 | 2026-06-15 |  | ABIERTA
832 | 2025-06-13 | SERVICIOS PÚBLICOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P. | 265 | 2025 | 159 | 3.2.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO PRECONTRACTUAL EN RAZÓN A QUE NO FUERON ABORDADAS LAS CONTINGENCIAS SUSCITADAS Y QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN 2 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA CUAL FUE OBJETO DE 19 PRÓRROGAS SUCESIVAS DE MANERA CONTINUA, ASOCIADAS AL CONTRATO DE OBRA 2-01-25300-1473-2019 | FALTA DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y DISEÑOS PREVIOS SOBRE EL ESTADO DE ALGUNOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES CHUZA Y PALACIO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIGENTES. SE REQUERÍAN MEJORAS AMBIENTALES Y OPERATIVAS CONFORME A EXIGENCIAS DE LA ANLA Y ENTES REGULADORES POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE MADURACIÓN DE LA DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO, PARA ESTABLECER CÓMO INCLUIR EN EL PROCESO DE MADURACIÓN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA PROYECTO, INCLUYENDO ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, LEGALES Y OPERATIVOS. | AYUDA DE MEMORIA | MESA DE TRABAJO | 1 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO - DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO | 2025-07-01 | 2025-12-30 |  | ABIERTA