## POA2Formulacion
P1 | Estructurado el Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA), con todos sus componentes, para los actores territoriales del abastecimiento agroalimentario en Bogotá, la RMBC y la RAP-E Región Central
No. | Actividades | No. | Tarea | Unidad de medida | Meta | Medio de verificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1 | Diseño de la estructura conceptual y funcional del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) para Bogotá, la RMBC y RAP-E Región Central | 1.1.1 | Identificar referentes de sistemas de abastecimiento a nivel nacional e internacional para la construcción de la propuesta | Informe | 1 | Informe con referentes de abastecimiento a nivel nacional e internacional | bar: 1 to 4
|  | 1.1.2 | Realizar una consolidación y análisis de los documentos técnicos y política pública existentes para la institucionalización del SARA propuesto | Listado | 1 | Listado con la clasificación de los documentos estratégicos para el SARA por categorías de análisis | bar: 1 to 4
|  | 1.1.3 | Concertar una estructura del sistema de abastecimiento regional agroalimentario con sus respectivos componentes y/o ejes estructurantes | Informe | 1 | Informe con la estructura propuesta para el SARA | bar: 2 to 9
|  | 1.1.4 | Construir un documento con la propuesta de Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) para Bogotá, RMBC y la RAP-E Región Central | Documento | 1 | Documento con la estructura conceptual y funcional del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) para Bogotá, la RMBC y la RAP-E Región Central con los enfoques diferenciales pertinentes | bar: 1 to 14
|  | 1.1.5 | Realizar talleres y espacios de discusión, concertación y validación de la propuesta de Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) para Bogotá, RMBC y la RAP-E Región Central | Talleres | 7 | Informes de taller Listados de asistencia con datos desagregados por sexo | bar: 2 to 9
1.2 | Construcción metodológica para los análisis estratégicos territoriales y regionales con enfoques diferenciales pertinentes que sirvan para evaluar la configuración del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) propuesto para Bogotá, RMBC y RAP-E Región Central | 1.2.1 | Priorizar un grupo de alimentos desde el cual se realicen todos los análisis estratégicos a partir de información secundaría. | Listado | 1 | Listado con la priorización de alimentos | bar: 1 to 3
|  | 1.2.2 | Diseñar un esquema de territorios estratégicos por corredores agrologísticos (macro, meso y micro) que permita entender la configuración del SARA y ayude a delimitar los análisis estratégicos propuestos de acuerdo a cada objetivo y eje transformador | Informe | 1 | Informe con esquema de territorios estratégicos | bar: 2 to 8
|  | 1.2.3 | Construir un documento metodológico para todos los análisis a realizar que contenga los tipos de variables a utilizar, los instrumentos o herramientas, los enfoques diferenciales pertinentes a incorporar, los diseños muestrales, las fuentes de información secundaria y las necesidades de captura. | Documento | 1 | Documento metodológico para los análisis estratégicos territoriales y regionales con enfoques diferenciales pertinentes que sirvan para evaluar la configuración del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) propuesto para Bogotá, la RMBC y la RAP-E Región Central | bar: 1 to 10
|  | 1.2.4 | Priorizar la información necesaria (primaria y secundaria) desde las entidades (bases de datos, documentos técnicos, normatividad, políticas públicas diferenciales- género, curso de vida, discapacidad- entre otros) para los análisis a realizar en los ejes transformadores del SARA definidos | Listado | 1 | Listado con la información priorizada para los análisis | bar: 1 to 3
1.3 | Análisis para el ordenamiento y planificación con enfoque diferencial de territorios estratégicos para el abastecimiento regional de alimentos (oferta) en el marco del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA). | 1.3.1 | Caracterizar los actores estratégicos del SARA para el departamento de Cundinamarca con información primaria y secundaria | Informe | 1 | Informe de caracterización de actores con datos desagregados por sexo | bar: 2 to 14
|  | 1.3.2 | Analizar el uso y vocación productiva de los territorios estratégicos priorizados de la RMBC y la RAP-E Región Central a partir de los alimentos definidos en la tarea 1.2.1 y con información secundaria | Informe | 1 | Informe con el análisis de uso y vocación productiva | bar: 3 to 8
|  | 1.3.3 | Identificar zonas con potencial para el desarrollo agroalimentario y social con enfoque diferencial a partir de la tarea 1.2.2 | Informe | 1 | Informe con identificación de zonas potenciales para el desarrollo agroalimentario y social | bar: 5 to 13
|  | 1.3.4 | Realizar un análisis de la oportunidad en canales de comercialización priorizados: Compras públicas, Centrales de Abastos, Plazas de Mercado, Mercados campesinos y ferias agropecuarias y/o Horeca, entre otros. | Documento | 1 | Documento con análisis para el ordenamiento, planificación y territorios estratégicos para el abastecimiento regional de alimentos (oferta) en el marco del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) | bar: 4 to 13
1.4 | Configuración de la agrologística y comercialización eficiente y sostenible para la conexión de mercados y territorios estratégicos (flujos y dinámicas) en el marco del SARA. | 1.4.1 | Definir y estructurar metodologías y herramientas de diagnóstico para la caracterización de la infraestructura priorizada para el abastecimiento | Herramientas de diagnóstico con enfoque de género | 1 | Metodología de diagnóstico | bar: 2 to 12
|  | 1.4.2 | Realizar el diagnóstico para la infraestructura priorizada para el abastecimiento | Base de datos | 1 | Base de datos | bar: 4 to 14
|  | 1.4.3 | Proyectar propuesta para la oportunidad de modernización para la infraestructura priorizada para el abastecimiento | Documento | 1 | Documento de análisis de la infraestructura estratégica para el abastecimiento y comercialización en territorios estratégicos del SARA | bar: 11 to 16
|  | 1.4.4 | Mapear los principales corredores logísticos regionales y flujos de productos en la región. | Mapeo | 1 | Mapeo de corredores logísticos y flujos de productos | bar: 8 to 16
|  | 1.4.5 | Priorización de agentes o integradores comerciales para la especialización y eficiencia del abastecimiento y la logística | Listado | 1 | Listado de potenciales agentes o integradores comerciales para la especialización y eficiencia del abastecimiento y la logística | bar: 4 to 13
|  | 1.4.6 | Proponer la conformación de una red de integración logística a partir del análisis de actores y canales de comercialización con enfoque de género | Documento | 1 | Documento con la conformación de las dos redes de integración logístico | bar: 4 to 13
1.5 | Evaluación del costo de la dieta saludable y la demanda de alimentos de programas sociales en los territorios priorizados de la RMBC. | 1.5.1 | Definir la dieta saludable a costear en Bogotá y tres municipios estratégicos de la RMBC y el operativo de recolección de información | Informe | 1 | Informe con definición de la dieta saludable y territorios priorizados | bar: 1 to 3
|  | 1.5.2 | Recolectar la información sobre costo de la dieta saludable en los territorios priorizados. | Base de datos | 1 | Base de datos | bar: 4 to 7
|  | 1.5.3 | Procesar y analizar los datos sobre el costo de la dieta saludable y preparar un informe con los hallazgos. | Documento | 1 | Documento con evaluación del costo de la dieta saludable en los territorios priorizados de la RMBC. | bar: 6 to 9
|  | 1.5.4 | Priorizar los programas sociales que demandan alimentos en los territorios priorizados y definir el instrumento de recolección de información. | Informe | 1 | Informe con definición de los programas sociales priorizados. Instrumento de recolección de información | bar: 5 to 6
|  | 1.5.5 | Recolección de información sobre la demanda de alimentos de los programas sociales priorizados. | Base de datos | 1 | Base de datos | bar: 7 to 9
|  | 1.5.6 | Procesar y analizar la información y preparar el informe | Documento | 1 | Documento con la demanda de alimentos de programas sociales en los territorios priorizados de la RMBC. | bar: 10 to 11
1.6 | Propuesta de un Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional con enfoques diferenciales que responda a las necesidades y prioridades del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) para Bogotá, RMBC y RAP-E Región Central. | 1.6.1 | Construir una propuesta de ruta metodológica para la elaboración del Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | Documento | 1 | Documento que contenga la ruta metodológica para la elaboración del Plan de Abastecimiento en Escala Regional | bar: 1 to 10
|  | 1.6.2 | Diseñar una estructura de Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional para la RMBC tomando como insumo el Plan de Abastecimiento de la RAP-E Región Central | Documento | 1 | Documento Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | bar: 3 to 18
|  | 1.6.3 | Construir un plan de acción con su respectivo cronograma para la ejecución del Plan de abastecimiento alimentario Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | Matriz | 1 | Matriz con plan de acción y cronograma para la ejecución del Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | bar: 9 to 14
|  | 1.6.4 | Facilitar talleres de co-creación para la construcción conjunta del Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | Talleres | 7 | Informe del taller, listados de asistencia desagregados por sexo. | bar: 5 to 14
P2 | Formulado el Modelo de gobernanza con enfoques diferenciales; para los actores territoriales del abastecimiento agroalimentario en Bogotá, la RMBC y RAP-E Región Central.
No. | Actividades | No. | Tarea | Unidad de medida | Meta | Medio de verificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2.1 | Establecimiento de un modelo de gobernanza territorial con enfoques diferenciales que permita la consolidación del SARA y la implementación del Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional propuesto. | 2.1.1 | Mapear actores claves y las relaciones entre ellos para la propuesta de Gobernanza | Informe | 1 | Informe con el mapeo de actores y relaciones | bar: 2 to 3
|  | 2.1.2 | Identificar y analizar los espacios y estructuras de toma de decisión, planeación y participación de los actores en el territorio, incluyendo un análisis de género. | Listado | 1 | Listado con la identificación de espacios y estructuras de toma de decisión, planeación y participación de los actores en el territorio | bar: 3 to 4
|  | 2.1.3 | Diseñar procedimientos e instancias de la Gobernanza del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) con enfoques diferenciales (tomar insumos tarea 1.1.2) | Informe | 1 | Informe que contenga la definición de procedimientos e instancias de la Gobernanza del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) | bar: 2 to 7
|  | 2.1.4 | Establecer roles, responsabilidades y los servicios estratégicos y mecanismos de seguimiento y monitoreo de las entidades y los actores claves del modelo de gobernanza para el SARA | Informe | 1 | Informe que contenga la definición roles, responsabilidades y los servicios estratégicos de las entidades y los actores claves del modelo de gobernanza | bar: 2 to 9
|  | 2.1.5 | Desarrollar la propuesta de modelo de gobernanza | Documento | 1 | Documento con propuesta de modelo de gobernanza territorial con enfoques diferenciales que permita la consolidación del SARA y la implementación del Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional propuesto | bar: 8 to 9
|  | 2.1.6 | Implementar encuentros regionales para la concertación y consolidación de la mirada estratégica del SARA. | Encuentros | 4 | Informe de encuentros con soportes | bar: 5; 8; 11; 14
|  | 2.1.7 | Realizar encuentros con actores clave para la definición del modelo de gobernanza. (estos espacios deberán garantizar la participación de actores clave para responder a las demandas de género del SARA identificados en el mapeo de actores). | Encuentros | 3 | Actas de reuniones Listados de Asistencia Registro fotográfico | bar: 2; 8; 17
2.2 | Implementación de la Estrategia regional de comunicaciones para la promoción y posicionamiento del SARA y de su instrumento operativo Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional de Bogotá, la RMBC y la RAP-E Región Central. | 2.2.1 | Implementar una estrategia de comunicaciones sensible al género para la promoción y posicionamiento del SARA y de su instrumento operativo Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional de Bogotá la RMBC y la RAP-E Región Central. | Documento | 1 | Documento reporte de la implementación de la estrategia
|  | 2.2.2 | Promover espacios estratégicos para la socialización de los principales resultados y avances del SARA y el Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | Informe | 1 | Informe con la realización de espacios estratégicos | bar: 7; 10; 13; 16; 18
|  | 2.2.3 | Producción de contenido para la promoción y consolidación del SARA y del Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | Informe | 1 | Informe con reporte de piezas diseñadas y publicadas
|  | 2.2.4 | Desarrollar foros académicos para la discusión de la propuesta de SARA y de Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional | Foros | 2 | Metodología del foro Listados de asistencia Registros fotográficos | bar: 9; 16
P3 | Diseñada la arquitectura tecnológica para el soporte de información del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) para los actores territoriales del abastecimiento agroalimentario en Bogotá, la RMBC y RAP-E Región Central.
No. | Actividades | No. | Tarea | Unidad de medida | Meta | Medio de verificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3.1 | Diseño de una estructura tecnológica óptima que soporte el sistema de información del SARA para Bogotá, la RMBC y RAP-E Región Central | 3.1.1 | Identificar sistemas de información y plataformas de datos existentes para la gestión del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) que considere información clave desde los enfoques diferenciales. | Listado | 1 | Listado con los sistemas de información y plataformas existentes identificadas | bar: 3 to 8
|  | 3.1.2 | Priorizar los módulos necesarios para el sistema de información del SARA (variables y los tipos de información requeridos) | Informe | 1 | Informe con los módulos del sistema, información y variables requeridas | bar: 3 to 13
|  | 3.1.3 | Realizar mesas técnicas que permita validar una estructura básica del sistema de información del SARA | Mesas técnicas realizadas | 5 | Acta de concertación Registro Fotográfico Listado de asistencia desagregada por sexo | bar: 5; 8; 11; 14; 16
|  | 3.1.4 | Diseñar la arquitectura del sistema de información, incluyendo los módulos y componentes estratégicos que puedan soportar el SARA y el Plan de Abastecimiento | Informe | 1 | Informe que contenga la arquitectura del sistema incluyendo los módulos y componentes estratégicos | bar: 5 to 18
|  | 3.1.5 | Definir la planeación, diseño, integración y escalabilidad de aplicaciones web como parte de la implementación del sistema de información | Documentos | 1 | Documento con la arquitectura de la plataforma | bar: 11 to 18
|  | 3.1.6 | Desarrollar socializaciones con actores claves del SARA sobre el sistema de información | Número de socializaciones realizadas | 5 | Informe de actividad Registro Fotográfico Base de datos de asistencia desagregada por sexo | bar: 12 to 18
|  | 3.1.7 | Formular el plan sostenibilidad del sistema | Documento | 1 | Documento que contenga el plan de sostenibilidad para la estructura tecnológica diseñada | bar: 14 to 18