## Cumplimiento de planes
|  |  | HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTION | [8 empty] | CÓDIGO: GMC-FO-005
VERSIÓN: 03
FECHA: 15-Mar-2019
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| Proceso: | Comunicaciones e Información | [5 empty] | Nombre del Indicador: |  | Cumplimiento del plan de acción de comunicaciones de la Corporación.
| Responsable del Proceso: | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | [5 empty] | Descripción del Indicador: |  | Mide la materializacion de las actividades programadas del plan de comunicaciones, permitiendo controlar el avance de la ejecucion del plan.
| Responsable de la Medición: | Jefe de Oficina
| Fórmula de Cálculo |  | Linea Base: |  | Unidad de Medida |  | Tipo de Indicador: |  | Periodicidad: |  | Fuente de Información |  | Tendencia
| (No Actividades plan de acción de comunicaciones realizadas / No Actividades plan de acción de comunicaciones programados)*100 |  | N.A |  | Porcentaje |  | Eficacia |  | Semestral |  | Portal Web, Informes de gestión, Plan de accion de la Corporacion |  | Cumple o No cumple
| Rango de Gestión | Alto |  | >90%
|  | Medio |  | 70% - 90%
|  | Bajo |  | <70%
II. RESULTADOS
Registro de Resultados
| Periodo | Semestre I | [5 empty] | Semestre II |  |  |  |  | TOTAL PERIODO
| Meta | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
| Variable 1 | 2 | [10 empty] | 2
| Variable 2 | 4 | [10 empty] | 4
| Resultados | 50% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 50%
| ANÁLISIS DE RESULTADOS | [7 empty] | ACCIONES TOMADAS PARA GENERAR EL CUMPLIMIENTO (SÓLO EN INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR)
|  | FECHA DE REPORTE | ANÁLISIS
| ANALISIS DE RESULTADOS 1: | 2020-07-14 | Para el semestre 1 se estan evaluando las siguientes 4 actividades del Plan de acción, Actividad 119: Desarrollar el Programa de Escuela al Concejo, Cabildos estudiantiles (programada), en coordinación con la Mesa Directiva y el Equipo de Atención a la Ciudadanía. Actividad 120: Apoyar las actividades de visibilización del Concejo, mediante visitas a las diferentes localidades de la ciudad. Actividad 125: Realización, producción y emisión de la Rendición de Cuentas Semestral del Concejo de Bogotá (Mesa Directiva, Bancadas y Concejales), en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas Actividad 127: Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo Las actividades 119 y 120 no se han desarrollado a la fecha debido a la pandemia Covid 19, y se prevé que durante este año no se realizaran. La actividad 125, sobre la rendicion de cuentas se ha desarrollado de manera amplia, y se estan preparando todos los insumos necesarios para ser presentados en la Audiencia pública el proximo 27 de julio. Debido a la virtualidad se ha recurrido al apoyo por parte de los jefes de prensa de los Concejales. Ha significado largas de jornada de trabajo por parte de todo el personal de la oficiana coordianando y asesorando para la entrega de productos, y su posterior organización visual y gráfica. Igualmente la trasnmisión de la audiencia recae en la oficina de comunicaciones, lo que ha significado la realizacion de variadas de video, sonido y sincronización de los procesos de presentación que se realizaran durante la audiencia La actividad 127 sobre productos comunicativos, sobrepaso con creces la expectativa de difusion esperada, mas del 600% a lo previsto. Esto se debe en parte al uso actual de la virtualidad como unico medio de exposición del quehacer de las actividades de la corporación | [5 empty] | Se solicitará la eliminación de las actividaes 119 y 120 del Plan de acción, para que no afecten el resultado real de las otras actividades que si se han desarrollado. Actividad 119: Desarrollar el Programa de Escuela al Concejo, Cabildos estudiantiles (programada), en coordinación con la Mesa Directiva y el Equipo de Atención a la Ciudadanía. Actividad 120: Apoyar las actividades de visibilización del Concejo, mediante visitas a las diferentes localidades de la ciudad. Se solictará la modificación de la actividad 125, para que su texto corresponda con las acciones previas que efectivamente realiza la Oficina e Comunicaciones para realizar la Audiencia, y no este sujeto únicamente a la ejecución y emisión de la Audiencia pública de rendición de cuentas Actividad 125: Realización, producción y emisión de la Rendición de Cuentas Semestral del Concejo de Bogotá (Mesa Directiva, Bancadas y Concejales), en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas
ANALISIS DE RESULTADOS 2:
ANALISIS DE RESULTADOS 3:
ANALISIS DE RESULTADOS 4:
ANALISIS DE RESULTADOS 5:
ANALISIS DE RESULTADOS 6:
ANALISIS DE RESULTADOS 7:
ANALISIS DE RESULTADOS 8:
ANALISIS DE RESULTADOS 9:
ANALISIS DE RESULTADOS 10:
ANALISIS DE RESULTADOS 11:
ANALISIS DE RESULTADOS 12:
Indicador revisado y/o actualizado y aprobado por el lider del proceso 27/03/2020
| PROCESO |  |  |  |  | Tipo de Indicador | Periodicidad: | Tendencia: | [5 empty] | Fuente de Indicador
| Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | Eficacia | Mensual | Constante
| Comunicaciones e Información |  |  |  |  | Eficiencia | Bimensual | Creciente
| Gestión Mejora Continua Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Efectividad | Trimestral | Decreciente
| Gestión Normativa | [5 empty] | Cuatrimestral | Acumulado
| Elección De Servidores Públicos Distritales | [5 empty] | Semestral | Cumple o No cumple
| Gestión Control Político | [5 empty] | Anual
Atención al Ciudadano
Talento Humano
Gestión Jurídica
Anales y Publicaciones y Relatoría
Gestión de Recursos Físicos
Sistemas y Seguridad de la Información
Gestión Documental
Gestión Financiera
Evaluación Independiente
Fuente de Indicador
Caracterización de Proceso
Plan Estratégico
Plan de Acción
Plan de Mejoramiento
Proyectos de Inversión
Acuerdos de Gestión
Estrategia de Rendición de Cuentas
Sistema de Gestión de Seguridad de Información
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo