## Hoja1
PROCESO DE SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (Anexo 12 de la Resolución 067 de 2019)
OBJETIVO: | Establecer las actividades para la implementación de la metodología de riesgos de seguridad de la información
No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Realizar la actualización de la metodología de administración riesgo de la Corporación | Metodología de administración de riesgos actualizada | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Oficina Asesora de Planeación / Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento con corte a 12/04/2019
2 | Revisar y actualizar el Inventario de activos de información | Inventario de activos de información aprobado | 2019-02-15 | 2019-03-31 | Oficial de seguridad de la información | Seguimiento con corte a 12/04/2019
3 | Actualizar la Declaración de Aplicabilidad de Controles | Declaración de Aplicabilidad de Controles | 2019-02-25 | 2019-03-31 | Oficial de seguridad de la información | Seguimiento con corte a 12/04/2019
4 | Realizar socialización de la Metodología de administración del riesgo | Control de asistencia | 2019-05-25 | 2019-03-31 | Oficina Asesora de Planeación / Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento con corte a 12/04/2019
5 | Realizar mesas de trabajo para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información con los procesos. | Mapas de riesgos actualizados | 2019-03-01 | 2019-04-12 | Lideres de los procesos / Oficial de seguridad de la información | Seguimiento con corte a 30/04/2019
6 | Realizar aprobación de los mapas de riesgos por proceso | Mapas de riesgos aprobados | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Lideres de los procesos | Seguimiento con corte a 30/04/2019
7 | Realizar reporte de monitoreo de los riesgos | Reporte de monitoreo de los riesgos | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Lideres de los procesos | Cuatrimestral corte a 30/04/2019, 30/08/2019 y 31/12/2019
8 | Realizar actualizaciones de los mapas de riesgos, en los casos que aplique | Mapas de riesgos actualizados y aprobados | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Lideres de los procesos | Cuando sea requerido
Anexo 12. Resolución 067 de 25 de enero de 2019