## Hoja1
PROCESO DE SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION (Anexo 13 de la Resolución 067 de 2019)
OBJETIVO: | Establecer las actividades para la planificación, implementación, evaluación y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Concejo de Bogotá.
No. | FASES | ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | DIAGNÓSTICO | Establecer el estado actual del MSPI de la Corporación | Autodiagnostico del MPSI con plan de trabajo | 2019-02-18 | 2019-03-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento 12/04/2019
2 | PLANIFICACIÓN | Revisar y validar la política de seguridad y privacidad de la información | Política validada y firmada | 2019-02-18 | 2019-03-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento 12/04/2019
3 |  | Revisar estado de actualización de los documentos de Seguridad de la Información | Plan de actualización documental con seguimiento | 2019-02-18 | 2019-06-30 | Oficial de Seguridad de la Información | Mensual
4 |  | Revisar el Manual de Roles y Responsabilidades | Manual de Roles y Responsabilidades / Acta de Reunión / Control de asistencia | 2019-02-18 | 2019-06-30 | Oficial de Seguridad de la Información | Trimestral
5 |  | Revisar y actualizar el Inventario de activos de información | Inventario de activos de información aprobado | 2019-02-15 | 2019-03-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento 12/04/2019
6 |  | Establecer el plan para la identificación, valoración y tratamiento de Riesgos | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 2019-02-15 | 2019-03-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento 12/04/2019
7 |  | Establecer el plan de comunicaciones para el Modelo | Plan de comunicaciones y seguimientos | 2019-02-25 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Mensual
8 |  | Actualizar la Declaración de Aplicabilidad de Controles | Declaración de Aplicabilidad de Controles | 2019-02-25 | 2019-03-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento 12/04/2019
9 |  | Establecer el Plan de transición de IPv4 a IPv6. | Plan de transición de IPv4 a IPv6 | 2019-03-01 | 2019-05-30 | Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento 30/06/2019
10 | IMPLEMENTACIÓN | Implementación del plan de tratamiento de riesgos | Seguimiento a la implementación del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 2019-02-25 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Mensual
11 |  | Establecer y medir los indicadores de Gestión relacionados con el MPSI | Hojas de vida de indicadores y seguimientos | 2019-02-25 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | 1. Seguimiento a 31/03/2019 para el establecimiento 2. Seguimiento conforme a la frecuencia de medición /periodicidad de los indicadores de gestión
12 |  | Realizar revisión por la Dirección | Informe o presentación de la revisión por la Dirección | 2019-03-01 | 2019-05-30 | Oficial de Seguridad de la Información | Seguimiento a 31/03/2019 y 30/05/2019
13 |  | Ejecutar el Plan de Transición de IPv4 a IPv6. | Seguimiento a la implementación del Plan de Transición de IPv4 a IPv6 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Trimestral
14 | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | Revisar la madurez y eficiencia de los controles vigentes frente a la Declaración de Aplicabilidad de Controles | Revisiones al Modelo | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Trimestral
15 |  | Revisión de la evaluación de los niveles de riesgo y riesgo residual después de la aplicación de controles y medidas administrativas. | Seguimiento a los riesgos de seguridad de la información | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Cuatrimestral
16 |  | Ejecución de Auditorias | Informe de auditoria interna y externa | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Semestral
17 | MEJORA CONTINUA | Establecimiento y seguimiento a los planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas | Planes de mejoramiento | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | Trimestral
Anexo 13. Resolución 067 de 25 de enero de 2019