## Formulación_Plan_mejoramiento
|  |  | PROCESO DE GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA DEL SIG |  |  | CÓDIGO: GMC-FO-004
|  |  | FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | VERSIÓN: 04
VIGENCIA: 25-May-2021
|  | PROCESO | ANALES, PUBLICACIONES, RELATORÍA Y SONIDO
|  | NOMBRE DEL DIRECTIVO RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Neil Javier Vanegas Palacio
|  | CARGO | Secretario General de Organismo de Control
|  | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Secretaria general
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Consecutivo | No. Hallazgo / No. Conformidad | Descripción del hallazgo / No conformidad | Análisis de Causas | Tipo de acción: (Corrección AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) | Descripción de la acción | Fecha de inicio de la acción | Fecha de terminación de la acción | Responsable (Nombre y cargo del responsable de realizar la acción)
1 | 5.1 | El procedimiento de “APR-PR001 Publicación de Proyectos de Acuerdo.” no se actualiza desde julio del 2014, observando diferencias frente a la publicación, controles adicionales implementados, falta de información sobre la salvaguardia de la información impresa y la no actualización de las Política de Operación, generando así incumplimiento de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, así como la Política de servicio al ciudadano de MIPG. | Falta mayor especificidad (mapa de precesos, flujograma) en la ruta de acceso de las publicaciones en la red interna y en la página web. | AC | 1. Realizar mesa de trabajo en las que participe las dependencias: secretaria general y oficina de planeación, con la finalidad de construir las directrices, lineamientos y flujograma, necesarios para la realización de la actualización del procedimiento de publicación. 2. Tramitar la solicitud de actualizacion del procedimiento conforme a los procedimientos establecidos. | 2021-07-10 | 2021-11-12 | Secretario General o su delegado/a. Funcionario o servidor público de publicaciones. Jefe de la oficina de planeación o delegado/a de la
2 | 8.1 | El procedimiento “APR-PR002 Relatoría” no se actualiza desde agosto del 2013, observando carencia en el establecimiento de puntos de control y la no actualización de la Política de Operación generando así incumplimiento de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, así como la Política de servicio al ciudadano del MIPG. | Problemas con la calidad del insumo de sonido Falencias en el proceso de confrontación del sonido con el contenido del acta. Formato de revisión no da cuenta de forma detallada (minuto a minuto) de las inconsistencias. | AC | 1. Realizar mesa de trabajo en las que participe las dependencias: secretaria general, dirección administrativa y oficina de planeación, con la finalidad de construir las directrices, lineamientos y flujograma, necesarios para la realización de la actualización del procedimiento de relatoría. 2. Trámitar la solicitud de actualizacion del procedimiento conforme a los procedimientos establecidos. | 10/072021 | 2021-11-01 | Secretario General o su delegado/a. Funcionario, servidor público de relatoría. Director administrativo o su delegado/a Jefe Oficina de Planeación o su elegado/a.
3 | 11.1 | El procedimiento de sonido, no se actualiza desde mayo del 2018, es muy general y no detalla controles, y actividades técnicas descritas en la cabina de sonido, también se observó la no actualización de las políticas de operación generando así incumplimiento de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos y la Política de servicio al ciudadano de MIPG. | Calidad del sonido (interferencias, variabilidad del volumen, interrupciones, micrófonos abiertos). Falta incluir en los procedimientos las especificidades propias a la modalidad de asistencia mixta. Necesidad de clarificar áreas, roles y actividades frente a la operación de los equipos y soporte tecnológico. (mapa de procesos y flujograma). Falta mayor especificidad en la ruta y roles de custodia y acceso de las grabaciones de las sesiones. | AC | Realizar mesa de trabajo en las que participe las dependencias: secretaria general, dirección administrativa y oficina de planeación, con la finalidad de construir las directrices, lineamientos y flujograma, necesarios para la realización de la actualización del procedimiento de sonido. 2. Trámitar la solicitud de actualizacion del procedimiento conforme a los procedimientos establecidos. | 2021-07-10 | 2021-11-01 | Secretario General o su delegado/a. Profesional de soporte de sonido. Profesional del área de sistemas. Director administrativo o su delegado/a. Jefe de la Oficina de Planeación su delegado/a.
4
5
6
7
8
9
10
Firma Responsable del Proceso
15