## Plan MSPI
PROCESO DE SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
| Plan de Acción Cuatrienal 2020 - 2023 / Resolución No. XXX de 2020 |  |  |  |  | Plan del Modelo de Seguridad y Privacidad y Seguridad de la Información
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020-2023 | ESTRATEGIA | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ASOCIADO | POLÍTICA MIPG ASOCIADA | PLANES OPERATIVOS ASOCIADOS | RESPONSABLES | N° | ACTIVIDADES Como se van a cumplir los Objetivos y Las Estrategias del Plan Las Actividades deben estar lo suficientemente definidas para el logro de objetivos. | DEPENDENCIA RESPONSABLE (Ejecutar la Actividad) | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA (Cuánto se espera lograr del producto descrito y porcentual) | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META Retadora Gestión Sostenibilidad del SIG | PRODUCTO / ENTREGABLE (Lo que se pretende lograr, debe ser medible y cuantificable) | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACIÓN
[14 empty] | FORMULA [Cómo se va a medir la Meta] [Debe ser medible y cuantificable] [No Debe ser Subjetivo] | UNIDAD DE MEDIDA (porcentaje, unidades, fases) | TIPO DE INDICADOR (Eficiencia - Eficacia- Impacto) | LINEA BASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN (Especificar la fuente de información)
[6 empty] | 1 | Establecer el estado actual del MSPI de la Corporación. | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | 25% | Sostenibilidad | Dos (2) Autodiagnostico del MPSI | # de autodiagnosticos realizados | Unidad | Eficacia |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 |  | 1 |  | 1 | Autodiagnostico del estado acual del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información.
[6 empty] | 2 | Revisar y actualizar el manual de políticas de seguridad de la información. | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | 25% | Sostenibilidad | Una (1) Actualizacion el manual de políticas de seguridad de la información | # de actulizaciones al manual de politicas de segurdiad de la información realizadas | Unidad | Eficacia |  | 2021-07-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 1 | Manual de políticas de seguridad de la información actualizado y aprobado
[6 empty] | 3 | Verificar el cumplimiento de los planes de mejora del SGSI | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | 25% | Sostenibilidad | Dos (2) Seguimientos a los planes de mejora del SGSI | # Seguimientos realizados a los planes de mejora | Unidad | Eficacia |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 |  | 1 |  | 1 | Reporte del seguimiento de los planes de mejora del SGSI.
[6 empty] | 4 | socializar en temas de seguridad de la información al interior de la Corporación. | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 4 | 15% | Sostenibilidad | Cuatro (4) socializaciones en seguridad de la información | # socializacion realizadas | Unidad | Eficacia |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidencias (registros de asistenacia, videos, presentaciones etc.) de las socializaciones en seguridad de la informaciòn realizadas a los Servidores Publicos del Concejo de Bogotá D.C.
[6 empty] | 5 | Llevar a cabo el proceso de transición de versión de IP de IPv4 a IPv6 | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | 10% | Retadora | Implementar el protocolo IPv6 en la Corporación en las tres fases propuestas por MinTIC | # Fases implementadas | Unidad | Eficacia |  | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 1 |  |  |  | Documentos producto del desarrollo de las fases del proceso de transición de IPv4 a IPv6