## C.1.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Versión 02
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Oficina de Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar la política de administración del riesgo de la Corporación y actualizar en caso de ser necesario | Una (1) política de administración del riesgo actualizada en caso de ser necesario y acta de revisión anual de la política. | Política de administración del riesgo revisada y/o actualizada | Política de administración del riesgo actualizada, disponible en la red interna. Acta de revisión anual de la política, disponible en la red interna | Estructurar propuesta de revisión y/o actualización: Oficina Asesora de Planeación Efectuar revisión de política: Comité de Coordinación de Control Interno | 2021-09-01 | 2021-12-31
| 1.1.2 | Divulgar la política de administración del riesgo | Mínimo dos (2) actividades de divulgación de la política de administración del riesgo | Número de actividades de divulgación | Evidencias de ejecución de actividades de divulgación de la política de administración del riesgo, disponibles en la red interna o en el archivo de la OAP | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-12-31
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Identificar y valorar riesgos de corrupción de la Corporación, de forma participativa. | 1 Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación | Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación para la vigencia 2021 | Mapa de riesgos de corrupción publicado en web y en red interna | Elaborar y aprobar: Líder de cada proceso Consolidar: Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-01-31
3. Consulta y divulgación | 1.3.1 | Someter a consulta de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del Concejo de Bogotá, D.C., la propuesta de mapa de riesgos de corrupción construida de forma participativa | 1 Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación sometido a consulta ciudadana | Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación sometido a consulta ciudadana | Evidencia de publicación de propuesta de Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación para consulta ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-01-31
| 1.3.2 | Divulgar Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación para la vigencia 2021 | Mínimo una actividad de divulgación de mapa de riesgos de corrupción | No. De actividades de divulgación | Registros de divulgación (actas, correos, publicación en web, etc) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-31 | 2021-02-28
4. Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción y si es el caso, ajustarlo | 100% de los seguimientos a los riesgos de corrupción | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados (cuatrimestal)*100 | Reporte de los 3 seguimientos cuatrimestrales enviados a OAP | Reportar monitoreo y revisión: 'Líderes de Proceso Consolidación: Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-09-30
| 1.4.2 | Retroalimentar el monitoreo y revisión periódica de los riesgos de corrupción, efectuado por los líderes de los procesos | 100% de los seguimientos a los riesgos de corrupción con retroalimentación | Número de seguimientos reportados a la OAP/ Número de seguimientos con retroalimentación de la OAP (cuatrimestal)*100 | Retroalimentación de los seguimientos cuatrimestrales enviados a OAP a través de correo electrónico o de mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-10-31
5. Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 informes de seguimiento (1 cuatrimestral) | No. De informes de seguimiento | Informe de evaluación cuatrimestral disponible en red interna | Oficina de Control Interno | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 1.5.2 | Realizar Informe de seguimiento del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano | 3 informes de seguimiento (1 cuatrimestral) | No. De informes de seguimiento | Informe de evaluación cuatrimestral disponible en red interna | Oficina de Control Interno | 2021-01-04 | 2021-12-31
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No aplica para el Concejo de Bogotá, D.C. Mediante comunicación identificada con número 20145010005381 del 3 de febrero de 2014, la Dirección de Control Interno y Racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que, los Concejos municipales, como corporaciones político administrativas que no integran la rama ejecutiva del poder público, “no son receptoras de las normas antitrámites”.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS (i) Líder: Líder Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Revisar caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Un documento actualizado de Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Documento de caracterización de partes interesadas o acta de revisión, disponible en red interna. | Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2021-03-01 | 2021-08-31
| 3.1.2 | Identificar, publicar y mantener actualizada la página web del Concejo de Bogotá D.C, en temas, aspectos y contenido relevante que la entidad debe comunicar teniendo en cuenta el manual de rendición de cuentas para el Estado y la sección de transparencia y acceso a la información, conforme a la normatividad vigente. | Mínimo tres (3) actualizaciones en la vigencia | Ejercicios de actualización de la información en la página web durante la vigencia | Página web actualizada | Actualizar información: Todos los Procesos de la Corporación suministran la información a publicar Publicar la información página web: Oficina Asesora de Comunicaciones Garantizar el funcionamiento y la visibilidad de la plataforma: Dirección Administrativa-Sistemas Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.1.3 | Elaborar y publicar informes de rendición de cuentas de la gestión semestral en la página web del Concejo de Bogotá D.C. (Presidente del Concejo, Concejales, bancadas y comisiones) | 100% de los Informes de rendición de cuentas de la gestión semestral publicados. | (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por HC/Número de HC activos)+ (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Comisiones /Número de Comisiones) + (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Bancadas/Número de Bancadas)*100 | Informes de rendición de cuentas disponibles en página web | Elaborar: Mesa Directiva, Bancadas, Honorables Concejales, Secretaría General, Comisiones Permanentes Publicar en la página web: Oficina Asesora de Comunicaciones Publicar en los Anales del Concejo: Secretaría General | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 3.1.4 | Difundir a través de redes sociales, página web y medios masivos, los contenidos publicados de la gestión de la entidad. | 200 publicaciones | Número de publicaciones de la Corporación, en web, redes sociales | Página web, pautas en medios masivos y redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.1.5 | Realizar, producir y emitir las audiencias públicas de Rendición de Cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá (Mesa Directiva, Bancadas y Concejales) | 2 audiencias públicas | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas | Audiencias públicas de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
2. Información en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar acercamientos con la ciudadanía y/o grupos de interés para indagar acerca de sus inquietudes sobre el ejercicio de los Honorables Concejales o de la Corporación | 100% de acercamientos realizados | (Número de acercamientos realizados/ Número de acercamientos definidos por la Mesa Directiva)*100 | Comunicaciones oficiales o registros de los acercamientos | Definir formas de acercamiento: Mesa Directiva Ejecutar: Dependencias de la Corporación en el marco de sus competencias. Reportar: Lider Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas (Delegado de Presidencia) | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 3.2.2 | Promover espacios de participación con los grupos de interés, las Entidades Distritales y la ciudadanía en general, en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá, D.C. | Participantes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor,en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá, D.C. | No.de participantes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor, en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá, D.C. | Material audiovisual de la ejecución de espacios de control político, actas y reporte consolidado de participaciòn. | Secretaría General Comisiones permanentes | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.2.3 | Ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y visibilidad de la Gestión del Concejo de Bogotá D.C. | 2 audiencias públicas | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas | Videos de la transmisión de la audiencia pública Acta de sesión plenaria | Honorables Concejales | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.2.4 | Dar respuesta escrita y en el término 15 días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco de la rendición de cuentas y publicación en la página web (botón de transparencia) y en los medios de difusión oficiales de la Corporación. | 100% de preguntas con respuesta definitiva | (Número de preguntas con respuesta definitiva/Número de preguntas no asbueltas en la audiencia pública de rendición de cuentas)*100 | Respuesta definitiva en página web o remitida al autor de la pregunta | Dirección jurídica -Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31
3. Responsabilidad e Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Analizar e incluir en la planeación institucional, cuando corresponda, las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los aportes de los ciudadanos y grupos de interés, presentadas en los diferentes espacios de diálogo. | Sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, para ser incluidas en la planeación institucional de ser el caso. | Solicitudes y recomendaciones efectuadas por los ciudadanos, analizadas | Acta | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.3.2 | Divulgar a ciudadanos y grupos de interés identificados, la estrategia de rendición de cuentas | Mínimo una actividad de divulgación de la estrategia de rendición de cuentas | No. de actividades de divulgación | Registros de divulgación (actas, correos, publicación en web, etc) | Suministrar contenido a la OAC: Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas Crear pieza y divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1. | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá, por parte de los asistentes (mediante el formato definido por la Corporación para calificar el evento). | 2 aplicaciones de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Número de aplicaciones de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Encuestas de evaluación de la audiencia pública, aplicadas por los asistentes | Aplicar instrumento: Dirección Administrativa Divulgar instrumento: Oficina Asesora de Comunicaciones Analizar información: Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 3.4.2 | Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas | 1 Informe de Evaluación y seguimiento de la estrategia | Informe de seguimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Informe disponible en red interna.(Se evalua la vigencia anterior) | Oficina de Control Interno | 2021-01-04 | 2021-12-31
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Líder: Director(a) Jurídica - Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Oficina de Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar por lo menos una sesión del CIGD donde se revisen temas relacionados con el servicio al ciudadano | 1 sesión de CIGD donde se traten temas de servicio al ciudadano | Número de sesiones de CIGD con temas de atención al ciudadano | Actas del CIGD disponibles en red interna o en la OAP | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Diseñar protocolo de atención al ciudadano a través de redes sociales | 1 protocolo de atención a través de redes sociales | Protocolo de atención a través de redes sociales, diseñado y aprobado | Protocolo disponible en red interna y en la oficina de atención al ciudadano | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 4.2.2 | Divulgar "protocolo de atención al ciudadano a través de redes sociales" | 2 actividades de divulgación del "protocolo de atención al ciudadano a través de redes sociales" | Número de actividades de divulgación del "protocolo de atención al ciudadano a través de redes sociales" | Actividades de divulgación a través de red interna, correo electrónico, intranet, página web u otros. | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-12-31
| 4.2.3 | Señalizar en sistema braille, los lugares sugeridos por el INCI | 85% de los lugares sugeridos por el INCI con señalización en sistema braille | (Número de zonas señalizadas en sistema braille/ Número de zonas sugeridas por el INCI para ser señalizadas en sistema braille)*100 | Lugares señalizados, fotografías | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Dirección Administrativa y Dirección Financiera. | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
3. Talento humano | 4.3.1 | Capacitar a los servidores de atención al ciudadano en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio | 100% de los funcionarios de atención al ciudadano capacitados en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio | (Número de funcionarios de atención al ciudadano capacitados/ Número de funcionarios asignados a atención al ciudadano)*100 | Actas de capacitación y listados de asistencia | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31
4. Normativo y procedimental | 4.4.1 | Revisar Resolución 014 de 2019 por la cual se establece el trámite para dar respuesta a peticiones, quejas y reclamos en el Concejo de Bogotá,D.C. | Mecanismo con el trámite para dar respuesta a peticiones, quejas y reclamos en el Concejo de Bogotá,D.C. | 1 mecanismo con el trámite para dar respuesta a peticiones, quejas y reclamos en el Concejo de Bogotá,D.C | Mecanismo con el trámite para dar respuesta a peticiones, quejas y reclamos en el Concejo de Bogotá,D.C | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-01-02 | 2021-05-31
| 4.4.2 | Socializar mecanismo para el trámite de los derechos de petición, dirigidos a la Corporación | 2 capacitaciones sobre mecanismo para el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C | (Número de capacitaciones sobre el mecanismo para el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C. realizadas/ Número de capacitaciones sobre mecanismo el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C. programadas)*100 | Actas de capacitación y listados de asistencia | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 4.4.3 | Revisar y actualizar Carta de trato digno al ciudadano del Concejo de Bogotá, D.C. | 1 Documento Carta trato digno al ciudadano, actualizado | Documento Carta trato digno al ciudadano, actualizado | Documento Carta trato digno al ciudadano, actualizado disponible en página web | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-01-02 | 2021-06-30
| 4.4.4 | Divulgar Carta de trato digno al ciudadano del Concejo de Bogotá, D.C. | Una (1) actividad de divulgación de la carta de trato digno al ciudadano | Número de actividades de divulgación de la carta de trato digno al ciudadano | Publicación en web, en intranet, en redes sociales o por los medios que defina Atención al Ciudadano | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-12-31
| 4.4.5 | Rendir a la Mesa Directiva un informe semestral sobre el trámite de las quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía (Ley 1474 de 2011, art.76); y comunicarlo a toda la Corporación. | 2 informes * El primer informe corresponde al segundo semestre de la vigencia anterior y el segundo, corresponde al primer semestre de 2021 | Número de informes sobre el trámite de las quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía | Informes semestrales de PQRS | Oficina de Control Interno | 2021-01-04 | 2021-12-31
5. Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Revisar caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | 1 documento actualizado de Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Documento de caracterización de partes interesadas o acta de revisión, disponible en red interna. | Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2021-03-01 | 2021-08-31
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Líder: Líder Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Oficina de Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar un video, diapositiva con animación o pieza de comunicación, la cual presente a la ciudadanía y demás partes interesadas, de forma sencilla el objetivo de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | 1 video, diapositiva o pieza de comunicación | Video, diapositiva o pieza de comunicación | Video, diapositiva o pieza de comunicación publicado en el Botón de Transparencia de la página Web | Suministrar la información y solicitar publicación: Oficina Asesora de Planeación Graficar y publicar en la página: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-05-01 | 2021-08-31
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Rediseñar el espacio de «Información para niños, niñas y adolescentes», con lenguaje claro, sencillo y utilizando herramientas didácticas e innovadora como: videos, cartilla infografías, juegos, imágenes | 1 espacio del Botón de Transparencia rediseñado | Espacio del Botón de Transparencia rediseñado | Espacio rediseñado del Botón de Transparencia de la Página Web | Equipo interdisciplinario: Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Administrativa, Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación. | 2021-05-01 | 2021-08-31
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.3 | Actualizar la información del directorio telefónico trimestralmente, conforme a los mínimos solicitados en la Ley 1712 de 2014. | 4 actualizaciones del Directorio Telefónico | Número de directorios telefónicos actualizados | Directorio Telefónico actualizado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Actualiza y entrega para publicación: Dirección Administrativa Publica en el botón de transparencia: Oficina de Comunicaciones | 2021-01-02 | 2021-12-31
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Revisar y si es necesario, realizar la inscripción de las bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 | 100% de las bases de datos encontradas publicadas | (Número de bases de datos inscritas en el RNBD/ Número de bases de datos encontradas para inscribir)*100 | Bases de datos inscritas en el RNBD, con link publicado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Dirección Administrativa - Sistemas y seguridad de la información | 2021-05-01 | 2021-08-31
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Realizar documento de «criterios para la apertura de datos» y publicar en el Botón de Transparencia. | 1 documento elaborado y aprobado | Número de documentos elaborados y aprobados | Documento aprobado publicado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Dirección Administrativa - Sistemas y seguridad de la información | 2021-01-02 | 2021-04-30
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de los informes de PQRS | 2 informes presentados en CIGD | Número de informes presentados en CIGD | Actas del CIGD con la presentación de los informes | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-01-02 | 2021-12-31
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar la actualización del Esquema de Publicación de Información, conforme a encuesta realizada a la ciudadanía y los funcionarios de la Corporación. | 1 esquema de publicación de la información actualizado y aprobado | Esquemas de publicación de la información actualizado | Documento actualizado del esquema de publicación de la información actualizado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Liderar la actualización: Oficina Asesora de Comunicaciones Validar y aprobar la actualización: Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-05-01 | 2021-08-31
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Realizar la actualización del Indice de información clasificada y reservada | 1 Indice de Información clasificada y reservada actualizado y aprobado | Indice de Información clasificada y reservada actualizado y aprobado | Indice de Información clasificada y reservada actualizado y aprobado actualizado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Coordinar la actualización: Dirección Administrativa - Sistemas y seguridad de la información Establecer el carácter de reserva: Dirección Jurídica | 2021-05-01 | 2021-12-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Realizar publicación de información en diversos idiomas y lenguas y formatos alternativos comprensibles para dichos grupos , en el botón de Transparencia y acceso a la Información Pública. | 100% de la información y formatos publicados | (Número de información y formatos publicados/ Número de información y formatos elaborados)*100 | Información y formatos publicados en el Botón de Transparencia de la Página Web | Diagnosticar y liderar el establecimiento de la información: Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano Publicar: Oficina Asesora de Comunicaciones Asignar recursos: Dirección Financiera Validar: Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2021-01-02 | 2021-08-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.2 | Avanzar en los ajustes en la Página Web para mejorar el nivel de accesibilidad, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 5 de la Resolución 3564 de 2015, NTC 5854 de accesibilidad web, artículo 13, Capítulo II Decreto 103 de 2015 | 100% de Ajustes realizados en la página | (Ajustes realizados en la página Web/Ajustes programados en la página Web)*100% | Página actualizada | Equipo interdisciplinario: Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información - Dirección administrativa, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-01-02 | 2021-08-31
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar trimestralmente el informe de acceso a la información y presentar en CIGD los resultados. | 4 informes realizados 2 presentaciones en CIGD | Número de informes de solicitudes de acceso a la información, publicado en página web Número de presentaciones en CIGD | Informes de solicitudes de acceso a la información | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2021-01-02 | 2021-12-31
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Oficina de Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Oficina de Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
1. Integridad | 6.1.1 | Formular y publicar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación | 1 Plan Institucional de Gestión de Integridad formulado y publicado | Nro. Planes formulados y publicados | Plan Institucional de gestión de integridad formulado y publicado. | Dirección Administrativa -Equipo de Bienestar | 2021-01-01 | 2021-01-30
| 6.1.2 | Participar en experiencias exitosas en integridad, externas a la Corporación | Una participación en una experiencia exitosa en integridad, externa | No de experiencias exitosas de integridad desarrolladas/ No de experiencias exitosas de integridad programadas | Informe de la actividad realizada | Dirección Administrativa-Equipo de Bienestar | 2021-01-01 | 2021-12-30
| 6.1.3 | Aplicar herramienta de medición de conocimiento y apropiación del Código de Integridad | 1. Informe de resultados de la herramienta de medición aplicada | No. De Informes presentados de la aplicación de la herramienta de medición | Informe de resultados de la herramienta de medición aplicada | Dirección Administrativa-Equipo de Bienestar | 2021-07-01 | 2021-11-30
| 6.1.4 | Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de divulgación del Código de Integridad de la Corporación | Estrategia aprobada por el Equipo de Gestores de Integridad | Nro. Actividades desarrollada / Nro. Actividades previstas en la estrategia de divulgación del Código de Integridad X 100 | Informe de actividades ejecutadas en desarrollo de la estrategia de divulgación presentado en sesión de Equipo Técnico de Talento Humano. | Dirección Administrativa-Equipo de Bienestar | 2021-01-01 | 2021-12-30
2. Política de transparencia y acceso a la información | 6.2.1 | Diseñar y publicar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el Botón de Transparencia y realizar análisis de los resultados. | 1 encuesta realizada y aplicada | Encuesta realizada y aplicada | Documento de análisis de la encuesta realizada y aplicada | Establecer la encuesta y realizar análisis de los resultados: Oficina Asesora de Planeación Crear la encuesta en ambiente Web y publicar: Dirección Administrativa - Sistemas Divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-05-02 | 2021-08-30
(i) Nota: “Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos de Rendición de Cuentas establecidas en la Ley 1757 de 2015, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Para el caso de las Corporaciones Públicas la estrategia es el equivalente al plan de rendición de cuentas establecido en la Ley 1757 de 2015”.
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## Hoja1
INSUMOS
ENTIDAD O DEPENDENCIA | RECOMENDACIÓN
VEEDURÍA | Proponer acciones para fortalecer la institucionalidad a través de la reforma y actualización de los procesos de servicio a la ciudadanía, a la luz de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía las acciones de mejoramiento a todos los canales de atención, más allá del canal presencial, incluyendo canales como el telefónico y el virtual.
VEEDURÍA | Continuar armonizando las acciones realizadas con la normatividad aplicable, lo cual conlleva a la actualización permanente de los procesos y procedimientos de atención al ciudadano teniendo en cuenta temas específicos como la protección de datos personales, el tratamiento de denuncias por actos de corrupción y el acceso diferencial a la atención de acuerdo con las características de la población objeto.
VEEDURÍA | Se recomienda que los puntos de servicio a la ciudadanía cuenten con señalización enbraille, ajustes razonables de accesibilidad y utilización en la página web mecanismos para la accesibilidad a la información tales como el Centro de Relevo y ConverTIC.

## C.2. (hidden)
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No aplica para la CMV, toda vez que el artículo 2 de la Ley 962 de 2005 menciona que "Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente. Para efectos de esta ley, se entiende por "Administración Pública", la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998” De lo anterior se colige, que la razón de ser de la CMV es el proceso fiscal el cual hace parte de las excepciones.

## C.3. (hidden)
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar la Estrategia de rendición de cuentas de la CMV | 1 Estrategia de rendición de cuentas | Documento con la estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Mayo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Mantener información relevante sobre las políticas y actividades adelantadas por la CMV en la página web institucional | Página web actualizada | Página web actualizada | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.2 | Utilizar medios virtuales para el intercambio de opiniones con los ciudadano sobre la gestión de la CMV | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.3 | Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas | 100% de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | (Número de audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número de audiencias de rendición de cuentas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar acerca de la Rendición de Cuentas a los funcionarios | 1 sensibilización | Número de sensibilizaciones realizadas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Noviembre
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar audiencias públicas de Rendición de cuentas | 1 documento de análisis de la evaluación (encuestas) por cada audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Documento de análisis de evaluación de audiencias públicas de rendición de cuentas | Secretaria Ejecutiva del Despacho | 31 de Diciembre
| 4.2 | Realizar informe de la ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe de ejecución y evaluación | Informe de ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre
| 4.3 | Definir y divulgar plan de mejoramiento como resultado de acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten del proceso de rendición de cuentas. | 1 plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas | Contralor Municipal P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre

## C.4. (hidden)
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación interna que fortalezcan la atención y el servicio al ciudadano, en cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos . | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Contralor Municipal Secretario General P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Indicar a la ciudadanía en los casos aplicables, que puede consultar el trámite de su queja en la página web de la CMV | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer competencias de los funcionarios en atención al Ciudadano mediante capacitación y sensibilización | Cumplimiento del 100% de las jornadas de capacitación | (Número de jormadas de capacitación ejecutadas/Número de jornadas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Atender oportunamente las PQRS de los ciudadanos y entidades interesadas | 90% de las PQRS resueltas | (No. PQRS tramitadas/No. PQRS recibidas)*100% | Contralor Municipal P.E. con funciones de Participación Ciudadana Funcionario asignado para el seguimiento de la PQRS | 31 de Diciembre
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar por lo menos un análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción al ciudadano y sujetos de control | 2 documentos de análisis de resultados de la encuestas | Número de documentos de análisis de resultados de encuestas de satisfacción (del ciudadano y de sujetos de control) | Contralor Auxiliar de Control Fiscal P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre

## C.5. (hidden)
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar información mínima obligatoria sobre la estructura de la CMV | 100 % información publicada sobre la estructura | (Número de información o documentos sobre la estructura publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la estructura)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
| 1.2 | Publicar información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento de la CMV | 100 % información publicada sobre procedimientos, servicios y funcionamiento | (Número de información o documentos sobre procedimientos, servicios y funcionamiento publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la procedimientos, servicios y funcionamiento)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Establecer mecanismos para para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información pública. | 1 mecanismo | Mecanismo establecido para el registro de la recepción y el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | P.U de apoyo a Gestión TIC P.U. con funciones de almacén, pagaduría y archivo Auxiliar administrativo de apoyo a Gestión Documental | 31 de Diciembre
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actualizar el portal institucional incluyendo la interfaz para los niños | Portal actualizado | Portal actualizado | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar por lo menos un informe de solicitudes de acceso a la información | 1 informe | 1 informe | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre

## C.6. (hidden)
INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Código de ética | 1.1 | Difundir a los funcionarios de la CMV, la importancia de los principios y valores de la CMV (Código de Ética) | 2 estrategias de difusión | Número de estrategias de difusión | P.E. con funciones de Talento Humano | 31 de Diciembre
Jaime Stewart Correa Bello Contralor Municipal (E )
Consolidó: Jenny Alexandra Triana Casallas - Profesional Especializado con funciones de Planeación

## Hoja2
PUNTO | ARCHIVOS
1. Actas | 7 actas: Agosto 14, 18, sept 18,24,28 y 29 y octubre 5
Pendientes 3 actas: *Agosto 13 (Dirección Administrativa) *Sept. 10 (Sistemas) *Octubre 8 (Dirección Jurídica)
2. Planificación de audiencia pública | Se envia documento de Planificación de audiencia pública de rendición de cuentas con la retroalimentación realizada por las dependencias
3. Propuestas planes 2021 | Se envia propuestas de: *Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano *Plan de Participación ciudadana