## Objetivos
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las actividades de lucha contra la corrupción mediante la participación ciudadana, la diversificación en los canales de atención al ciudadano, el mejoramiento de los instrumentos de acceso a la información pública y la consolidación de la integridad al interior de la Corporación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los riesgos de corrupción de la Corporación de manera participativa y establecer las acciones necesarias para evitar su materialización para mostrar el compromiso con la transparencia con los ciudadanos y grupos de interés. Fomentar espacios de participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las actividades de Rendición de Cuentas para que se genere un mayor reconocimiento de las acciones que efectúa la Corporación. Establecer estrategias que mejoren el Servicio al Ciudadano en términos de atención y tiempos de respuesta. Revisar y actualizar los instrumentos de publicación de la información para facilitar la ruta de acceso a la información publicada.

## C.1 RCorrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Divulgar la política de administración del riesgo al interior de la Entidad | Mínimo dos (2) actividades de divulgación de la política de administración del riesgo | Número de actividades de divulgación | Evidencias de ejecución de actividades de divulgación de la política de administración del riesgo, disponibles en la red interna, correo electronico o en el archivo de la OAP | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-12-31
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Identificar y valorar riesgos de corrupción de la Corporación | 1 Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación | Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación para la vigencia 2023 | Mapa de riesgos de corrupción publicado en web y en red interna | Elaborar y aprobar: Lideres de proceso Consolidar y reportar actividad: Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-31
3. Consulta y divulgación | 1.3.1 | Someter a consulta interna y externa la propuesta de mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación sometido a consulta | Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación sometido a consulta | Evidencia de publicación de propuesta de Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación para consulta interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-31
| 1.3.3 | Divulgar Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación para la vigencia 2023 | Mínimo una actividad de divulgación de mapa de riesgos de corrupción | No. De actividades de divulgación | Registros de divulgación (actas, correos, publicación en web o red interna, etc) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-03-30
4. Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción y si es el caso, ajustarlo | 100% de los seguimientos a los riesgos de corrupción | (Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados (cuatrimestal))*100 | Reporte de los 3 seguimientos cuatrimestrales enviados a OAP | Reportar monitoreo y revisión: 'Líderes de Proceso Consolidación y reportar actividad: Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-09-30
5. Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 informes de seguimiento (1 cuatrimestral) | No. De informes de seguimiento | Informe de evaluación cuatrimestral disponible en red interna | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 1.5.2 | Realizar Informe de seguimiento del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano | 3 informes de seguimiento (1 cuatrimestral) | No. De informes de seguimiento | Informe de evaluación cuatrimestral disponible en red interna | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 1.5.3 | Presentar al CIGD el seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al ciudadano (incluyendo el seguimiento a los Riesgos de corrupción) | 3 informes de seguimiento (1 cuatrimestral) | No. De seguimientos presentados en CIGD | Acta de CIGD | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## C.2 RTrámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No aplica para el Concejo de Bogotá, D.C. Mediante comunicación identificada con número 20145010005381 del 3 de febrero de 2014, la Dirección de Control Interno y Racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que, los Concejos municipales, como corporaciones político administrativas que no integran la rama ejecutiva del poder público, “no son receptoras de las normas antitrámites”.
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## C.3 RdC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS (i) Líder: Líder Equipo técnico de rendición de cuentas, participación y transparencia
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Información | 3.1.1 | Elaborar y publicar informes de rendición de cuentas de la gestión semestral en la página web del Concejo de Bogotá D.C. (Presidente del Concejo, Concejales, bancadas y comisiones) | 100% de los Informes de rendición de cuentas de la gestión semestral publicados. | ((Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por HC/Número de HC activos)+ (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Comisiones /Número de Comisiones) + (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Bancadas/Número de Bancadas))*100 | Informes de rendición de cuentas disponibles en página web | Elaborar: Mesa Directiva, Bancadas, Honorables Concejales, Secretaría General, Comisiones Permanentes Publicar en la página web: Oficina Asesora de Comunicaciones Publicar en los Anales del Concejo y reportar actividad: Secretaría General | 2023-05-01 | 2023-12-31
| 3.1.2 | Difundir a través de redes sociales, página web y medios masivos, los contenidos publicados de la gestión de la entidad. | 100% de publicaciones realizadas | Número de publicaciones de la Corporación, en web, redes sociales | Página web, pautas en medios masivos y redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-01 | 2023-12-31
| 3.1.3 | Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas semestral del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas | Actividades preparatorias para las 2 audiencias de rendición de cuentas | (Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas ejecutadas / Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas planeadas)*100 | Página web, Informe de gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-01 | 2023-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
2. Diálogo | 3.2.1 | Realizar acercamientos con la ciudadanía y/o grupos de interés para indagar acerca de sus inquietudes sobre el ejercicio de los Honorables Concejales o de la Corporación | 100% de acercamientos realizados | (Número de acercamientos realizados/ Número de acercamientos definidos por la Mesa Directiva)*100 | Comunicaciones oficiales o registros de los acercamientos | Definir formas de acercamiento: Mesa Directiva Ejecutar: Dependencias de la Corporación en el marco de sus competencias. Reportar: Lider Equipo Técnico de participación, rendición de cuentas y transparencia (Delegado de Presidencia) | 2023-05-01 | 2023-12-31
| 3.2.2 | Reportar los espacios de participación con los grupos de interés, las Entidades Distritales y la ciudadanía en general, en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá, D.C. | Participantes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor,en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá D.C. | No.de participantes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor, en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá D.C. | Material audiovisual de la ejecución de espacios de control político, actas y reporte consolidado de participaciòn. | Secretaría General Comisiones permanentes | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 3.2.3 | Ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y visibilidad de la Gestión del Concejo de Bogotá D.C. | 2 audiencias públicas | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas | Videos de la transmisión de la audiencia pública Acta de sesión plenaria | Desarrollar la audiencia: Honorables Concejales Reportar: Secretaría General | 2023-05-01 | 2023-12-31
| 3.2.4 | Dar respuesta escrita y en el término establecido por Ley a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas y publicación en la página web (menú de transparencia) y en los medios de difusión oficiales de la Corporación. | 100% de preguntas con respuesta definitiva | (Número de preguntas con respuesta definitiva/Número de preguntas no absueltas en la audiencia pública de rendición de cuentas)*100 | Respuesta definitiva en página web o remitida al autor de la pregunta | Dirección jurídica -Atención al ciudadano | 2023-05-01 | 2023-12-31
3. Responsabilidad | 3.3.1 | Analizar e incluir en la planeación institucional, cuando corresponda, las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los aportes de los ciudadanos y grupos de interés, en los ejercicios participación de la planificación institucional. | Sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, para ser incluidas en la planeación institucional de ser el caso. | Solicitudes y recomendaciones efectuadas por los ciudadanos, analizadas | Registros de participación | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 3.3.2 OK | Divulgar a ciudadanos y grupos de interés identificados, la estrategia de rendición de cuentas | Mínimo una actividad de divulgación de la estrategia de rendición de cuentas | No. de actividades de divulgación | Registros de divulgación (actas, correos, publicación en web, etc) | Crear pieza y divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-01 | 2023-12-31
| 3.3.3 OK | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá, por parte de los asistentes (mediante el formato definido por la Corporación para calificar el evento). | 2 aplicaciones de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Número de aplicaciones de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Encuestas de evaluación de la audiencia pública, aplicadas por los asistentes | Solicitar apertura y aplicar instrumento: Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano Divulgar instrumento: Oficina Asesora de Comunicaciones Analizar información: Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31
| 3.3.4 | Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas | 1 Informe de Evaluación y seguimiento de la estrategia | Informe de seguimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Informe disponible en red interna.(Se evalua la vigencia anterior) | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31
(i) Nota: “Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos de Rendición de Cuentas establecidas en la Ley 1757 de 2015, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Para el caso de las Corporaciones Públicas la estrategia es el equivalente al plan de rendición de cuentas establecido en la Ley 1757 de 2015”.
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## C.4 ACiudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Líder: Director(a) Jurídico(a) - Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Realizar por lo menos una sesión del CIGD donde se revisen temas relacionados con el servicio al ciudadano | 1 sesión de CIGD donde se traten temas de servicio al ciudadano | Número de sesiones de CIGD con temas de atención al ciudadano | Actas del CIGD disponibles en red interna o en la OAP | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Capacitar a los servidores de atención al ciudadano en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio | 100% de los funcionarios de atención al ciudadano capacitados en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio | (Número de funcionarios de atención al ciudadano capacitados/ Número de funcionarios asignados a atención al ciudadano)*100 | Actas de capacitación y listados de asistencia | Incluir en el PIC: Dirección Administrativa Postularse y asistir a capacitación: Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
3. Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Socializar el "protocolo de atención al ciudadano a través de redes sociales" | 1 actividad de socialización del "protocolo de atención al ciudadano a través de redes sociales" | Número de actividades de socialización del "protocolo de atención al ciudadano a través de redes sociales" | Actividades de socialización a través de red interna, correo electrónico, intranet, página web u otros. | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 4.3.2 | Señalizar en sistema braille, los lugares sugeridos por la Veeduría Distrital | 85% de los lugares con señalización en sistema braille | (Número de zonas señalizadas en sistema braille/ Número de zonas sugeridas para ser señalizadas en sistema braille)*100 | Lugares señalizados, fotografías | Liderar la actividad: Dirección Administrativa - Recursos Físicos Apoyar el desarrollo de la actividad: Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 4.3.3 | Socializar la carta de trato digno en todos los canales de atención. | 1 Carta de trato digno socializada | Número de documentos socializados | Carta de trato digno socializada | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
4. Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.4.1 | Socializar mecanismo para el trámite de los derechos de petición, dirigidos a la Corporación | 2 capacitaciones sobre mecanismo para el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C | (Número de capacitaciones sobre el mecanismo para el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C. realizadas/ Número de capacitaciones sobre mecanismo el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C. programadas)*100 | Actas de capacitación y listados de asistencia | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Rendir a la Mesa Directiva un informe semestral sobre el trámite de las quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía (Ley 1474 de 2011, art.76); y comunicarlo a toda la Corporación. | 2 informes * El primer informe corresponde al segundo semestre de la vigencia anterior y el segundo, corresponde al primer semestre de 2023 | Número de informes sobre el trámite de las quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía | Informes semestrales de PQRS | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 4.5.2 | Realizar las encuesta de satisfacción en conjunto con la ciudadanía en las sesiones que se lleven a cabo en la Corporación. | 2 actividades con encuestas de satisfacción | Número de actividades con encuestas de satisfacción realizadas | El informe de las actividades realizadas en la corporación y planillas de la realización de la encuesta. | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## C.5 Transp
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Líder: Líder Equipo técnico de rendición de cuentas, participación y transparencia
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Actualizar la información del directorio telefónico conforme a los mínimos solicitados en la Ley 1712 de 2014. | 1 actualización del Directorio Telefónico | Número de directorios telefónicos actualizados | Directorio Telefónico actualizado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Actualiza y entrega para publicación: Dirección Administrativa | 2023-01-02 | 2023-12-31
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Revisar y si es necesario, realizar la inscripción de las bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 | 100% de las bases de datos encontradas publicadas | (Número de bases de datos inscritas en el RNBD/ Número de bases de datos encontradas para inscribir)*100 | Bases de datos inscritas en el RNBD, con link publicado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Dirección Administrativa - Sistemas y seguridad de la información | 2023-01-02 | 2023-12-31
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.3 | Realizar documento de «criterios para la apertura de datos» y publicar en el Menú de Transparencia. | 1 documento elaborado y aprobado | Número de documentos elaborados y aprobados | Documento aprobado publicado en el Botón de Transparencia de la Página Web | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 2023-01-02 | 2023-12-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de los informes de PQRS | 1 informes presentados en CIGD | Número de informes presentados en CIGD | Actas del CIGD con la presentación de los informes | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar los informes de PQRS y los informes de solicitud de información. | 100% de informes realizados | (Informes realizados / Informes planteadas)*100 | Actas del CIGD con la presentación de los informes | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar la actualización del Esquema de Publicación de Información | 1 esquema de publicación de la información actualizado y aprobado | Esquemas de publicación de la información actualizado | Documento actualizado del esquema de publicación de la información actualizado en el Menú de Transparencia de la Página Web | Liderar la actualización: Oficina Asesora de Comunicaciones Validar y aprobar la actualización: Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-01-02 | 2023-12-31
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Realizar la actualización del Indice de información clasificada y reservada, y realizar su socialización | 1 Indice de Información clasificada y reservada actualizado | Indice de Información clasificada y reservada actualizado | Indice de Información clasificada y reservada actualizado | Coordinar y reportar: Dirección Administrativa - Sistemas y seguridad de la información Apoyar la sustentación del carácter de reserva: Dirección Jurídica | 2023-01-02 | 2023-12-31
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Actualizar el registro de activos de la información | 1 registro de activos de la información aprobado | Registro de activos de la información aprobado | Registro de activos de la información aprobado | Coordinar y reportar: Dirección Administrativa - Sistemas y seguridad de la información Validar y aprobar la actualización: CIGD | 2023-01-02 | 2023-12-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.2 | Avanzar en los ajustes en la Página Web para mejorar el nivel de accesibilidad, conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 1), NTC 5854 de accesibilidad web, artículo 13, Capítulo II Decreto 103 de 2015 - Los responsables de cumplimiento del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 corresponderán a los establecidos en la Matriz ITA | 100% de Ajustes realizados en la página | (Ajustes realizados en la página Web/Ajustes programados en la página Web)*100% | Página actualizada | Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información - Dirección administrativa, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Proceso de Gestión Documental - Secretaría General | 2023-01-02 | 2023-12-31
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar trimestralmente el informe de acceso a la información. | 4 informes realizados | Número de informes de solicitudes de acceso a la información, publicado en página web | Informes de solicitudes de acceso a la información | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## C.6 IAdicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Integridad | 6.1.1 | Formular y publicar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación | 1 Plan Institucional de Gestión de Integridad formulado y publicado | No. Planes formulados y publicados | Plan Institucional de gestión de integridad formulado y publicado. | Dirección Administrativa -Equipo de Bienestar | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 6.1.2 | Promover el Código de integirdad a la Ciudadania | Promover en un evento del cabildante menor o concejo a la escuela. | No. de eventos que se promueve el Código | Informe de la actividad realizada | Dirección Administrativa-Equipo de Bienestar | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 6.1.3 | Aplicar herramienta de medición de conocimiento y apropiación del Código de Integridad | 1. Informe de resultados de la herramienta de medición aplicada | No. De Informes presentados de la aplicación de la herramienta de medición | Informe de resultados de la herramienta de medición aplicada | Dirección Administrativa-Equipo de Bienestar | 2023-01-02 | 2023-12-31
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## Versión
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2022-12-26 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
| 2023-01-24 | Versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2
3

## C.2. (hidden)
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No aplica para la CMV, toda vez que el artículo 2 de la Ley 962 de 2005 menciona que "Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente. Para efectos de esta ley, se entiende por "Administración Pública", la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998” De lo anterior se colige, que la razón de ser de la CMV es el proceso fiscal el cual hace parte de las excepciones.

## C.3. (hidden)
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar la Estrategia de rendición de cuentas de la CMV | 1 Estrategia de rendición de cuentas | Documento con la estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Mayo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Mantener información relevante sobre las políticas y actividades adelantadas por la CMV en la página web institucional | Página web actualizada | Página web actualizada | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.2 | Utilizar medios virtuales para el intercambio de opiniones con los ciudadano sobre la gestión de la CMV | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.3 | Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas | 100% de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | (Número de audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número de audiencias de rendición de cuentas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar acerca de la Rendición de Cuentas a los funcionarios | 1 sensibilización | Número de sensibilizaciones realizadas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Noviembre
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar audiencias públicas de Rendición de cuentas | 1 documento de análisis de la evaluación (encuestas) por cada audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Documento de análisis de evaluación de audiencias públicas de rendición de cuentas | Secretaria Ejecutiva del Despacho | 31 de Diciembre
| 4.2 | Realizar informe de la ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe de ejecución y evaluación | Informe de ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre
| 4.3 | Definir y divulgar plan de mejoramiento como resultado de acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten del proceso de rendición de cuentas. | 1 plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas | Contralor Municipal P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre

## C.4. (hidden)
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación interna que fortalezcan la atención y el servicio al ciudadano, en cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos . | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Contralor Municipal Secretario General P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Indicar a la ciudadanía en los casos aplicables, que puede consultar el trámite de su queja en la página web de la CMV | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer competencias de los funcionarios en atención al Ciudadano mediante capacitación y sensibilización | Cumplimiento del 100% de las jornadas de capacitación | (Número de jormadas de capacitación ejecutadas/Número de jornadas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Atender oportunamente las PQRS de los ciudadanos y entidades interesadas | 90% de las PQRS resueltas | (No. PQRS tramitadas/No. PQRS recibidas)*100% | Contralor Municipal P.E. con funciones de Participación Ciudadana Funcionario asignado para el seguimiento de la PQRS | 31 de Diciembre
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar por lo menos un análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción al ciudadano y sujetos de control | 2 documentos de análisis de resultados de la encuestas | Número de documentos de análisis de resultados de encuestas de satisfacción (del ciudadano y de sujetos de control) | Contralor Auxiliar de Control Fiscal P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre

## C.5. (hidden)
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar información mínima obligatoria sobre la estructura de la CMV | 100 % información publicada sobre la estructura | (Número de información o documentos sobre la estructura publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la estructura)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
| 1.2 | Publicar información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento de la CMV | 100 % información publicada sobre procedimientos, servicios y funcionamiento | (Número de información o documentos sobre procedimientos, servicios y funcionamiento publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la procedimientos, servicios y funcionamiento)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Establecer mecanismos para para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información pública. | 1 mecanismo | Mecanismo establecido para el registro de la recepción y el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | P.U de apoyo a Gestión TIC P.U. con funciones de almacén, pagaduría y archivo Auxiliar administrativo de apoyo a Gestión Documental | 31 de Diciembre
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actualizar el portal institucional incluyendo la interfaz para los niños | Portal actualizado | Portal actualizado | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar por lo menos un informe de solicitudes de acceso a la información | 1 informe | 1 informe | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre

## C.6. (hidden)
INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Código de ética | 1.1 | Difundir a los funcionarios de la CMV, la importancia de los principios y valores de la CMV (Código de Ética) | 2 estrategias de difusión | Número de estrategias de difusión | P.E. con funciones de Talento Humano | 31 de Diciembre
Jaime Stewart Correa Bello Contralor Municipal (E )
Consolidó: Jenny Alexandra Triana Casallas - Profesional Especializado con funciones de Planeación